## ,,ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| І. Вступ | 2-4 |
| ІІ. Стратегічне бачення | 4 |
| ІІІ. Плани дій / Стратегічні цілі, оперативні цілі, завдання/ | 5-28 |
| А. Розвиток туризму | 5-14 |
| Б. Розвиток бізнесу | 15-20 |
| В. Розвиток комунальної інфраструктури | 21-28 |
| ІV. Визначення приоритетів | 29-33 |
| V. Управління впровадженням | 34 |
| VІ. Процедура моніторингу Стратегічного плану економічного розвитку м.Канева | 35-37 |
| Додатки | 38-48 |
| Додаток 1. Квартальний звіт реалізації Стратегічного плану. | 38 |
| Додаток 2. Перелік базових індикторів для використання відповідальними координаторами під час складання квартального звіту | 39-40 |
| Додаток 3. Персональний розподіл відповідальності з реалізації Стратегічного плану | 41 |
| Додаток 4. Свот-аналіз. | 42-45 |
| Додаток 5. Склад Комітету Стратегічного планування | 46-47 |
| Додаток 6. Склад Комітету по впровадженню Статегічного плану | 48 |

І. Вступ

Навесні 2005 року провідні члени громади міста Канева дійшли згоди щодо необхідності розробки економічної стратегії міста. У квітні 2005 року міський голова пан Василь Коломієць та понад сорок представників місцевих підприємств, приватних підприємців, працівників освіти, органів державної влади та інших відомств зібралися для того, щоб спільними зусиллями створити Комітет з питань стратегічного розвитку міста Канева (надалі Комітет). Перед Комітетом постало завдання щодо розробки плану стратегічного розвитку засобами структурованого підходу. До пана Віктора Тютюнника, директора ДП «Магніт-ТМ», звернулися з проханням очолити Комітет. До цих зусиль долучилася і команда фахівців проекту  Економічного розвитку міст Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

На першому етапі проекту, що називався  “Вивчення середовища” міська рада за підтримки консультантів проекту LED підготувала профіль громади міста Канева, у якому було відображено різноманітну інформацію про місто:  демографічну ситуацію, економічні засади,  стан комунальної та промислової інфраструктури, стан довкілля та умови життя. Інформація надходила з багатьох управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради, центру  зайнятості, управління статистики та інших відомств.

Члени новоствореного Комітету особисто брали участь у опитуванні як найбільших підприємств, так і середнього та малого бізнесу, що працюють у промисловому секторі та у сфері торгівлі і надання послуг.  Опитування проводилося з метою вивчення думки підприємців щодо їх ставлення до міста, які проблеми на їх думку є найгострішими, та які у них є сподівання і плани на майбутнє.

Ця базова інформація мала вирішальне значення для визначення критичних питань економічного розвитку міста у даний час та у майбутньому. Такими ключовими проблемами, що лягли в основу стратегічного плану, виявилися: (A) розвиток туризму, (Б) розвиток бізнесу  та (В) розвиток комунальної інфраструктури.

У червні 2005 року два підкомітети завершили роботу над  SWOT-аналізом. Перед цими підкомітетами стояло завдання проаналізувати сильні та слабкі аспекти діяльності міста (так званий внутрішній аналіз) та визначити конкурентне положення міста порівняно з іншими українськими містами у змаганні за нові робочі місця та інвестиції. Конкурентне положення міста також було враховано у зовнішньому аналізі, який застосовується для визначення зовнішніх загроз та можливостей міста.

Третій підкомітет було створено з метою визначення стратегічного бачення. Стратегічне бачення – це спільне та узгоджене бачення міста  у майбутньому і водночас вступ до стратегічного плану економічного розвитку. SWOT-аналіз та стратегічне бачення були обговорені і ухвалені на третьому засіданні Комітету, що відбулося у червні 2005 року.

Члени Комітету розділилися на три цільові групи для обговорення сучасного стану по кожному із ключових питань та з метою узгодження тих кроків, які мають здійснити міська влада, підприємства й інші зацікавлені сторони задля покращення ситуації або повного вирішення проблеми. До складу цільових груп входили члени Комітету, представники міської ради, підприємств, різних відомств та окремі фахівці – спеціалісти у конкретній галузі.

Члени цільових груп збиралися на свої засідання тричі з червня по серпень для підготовки плану дій, складовими якого були мета, цілі, завдання, які спроможні вирішити визначені ключові проблеми міста. Ці плани дій є серцевиною стратегічного плану. Вони амбітні і, відтак, багато підприємств та осіб братимуть участь у їх впровадженні. Планом визначено кроки на шляху до розвитку міста як туристичного центру, зміцнення підприємницької діяльності у місті Каневі, створення привабливого інвестиційного середовища та розвитку людських ресурсів а також покращення рівня надання комунальних послуг і розбудови інфраструктури.

У плані наголошено на необхідності підтримувати партнерські стосунки між владою та бізнесом і на упровадженні комплексної програми економічного розвитку міста.  Протягом терміну упровадження плану буде розроблено цілу низку окремих матеріалів, баз даних, спільних проектів тощо, які сприятимуть зростанню та покращенню туристичної інфраструктури, бізнесового середовища та стабільному розвитку інфраструктури міста.

Було зроблено кілька важливих висновків з процесу стратегічного планування економічного розвитку та остаточного варіанту  стратегічного плану міста Канева.

Перш за все, варто відмітити що влада та підприємці відчувають спільну відповідальність за майбутнє міста і мають бажання присвятити свій час та інші ресурси втіленню в життя стратегічного бачення, визначеного у плані.

По-друге, як у місті, так і за його межами є ресурси, які за умов належної організації, можна використати для вирішення ключових проблем міста.  Для забезпечення реального досягнення мети плану, необхідно, щоб усі керівники міської громади відчули свою причетність до нього і свою відповідальність.

По-третє, такі питання як розвиток туризму, розвиток підприємництва, та розвиток комунальної інфраструктури є тісно взаємопов’язаними. Їх можна ефективно вирішити лише у разі застосування комплексного підходу. Покращення ситуації у одній цих ключових сфер сприятиме її покращенню і в інших.

Успіх впровадження плану залежить від ступеню відповідальності членів Комітету, цільових груп та спеціалістів, які братимуть участь у реалізації бачення майбутнього  міста. На останньому засіданні у вересні 2005 року Комітет із стратегічного розвитку створив Комітет з управління реалізацією проектів (КУРП), до складу якого увійшли найбільш активні члени Комітету  із стратегічного розвитку та цільових груп. Його завданням є проведення моніторингу виконання всіх 27 оперативних цілей стратегічного плану.

###### План дій

Стратегічний план економічного розвитку є спільним вибором в основі якого лежить консенсус лідерів міської громади міста Канева. Він ґрунтується на концентрації зусиль для вирішення пріоритетних питань розвитку.

Три визначених ключових питання – розвиток туризму, розвиток бізнесу та розвиток комунальної інфраструктури - є ключовими чинниками подальшого розвитку міста та його економіки. Згодом фокусні групи, створені Комітетом, підготували плани дій. Окремі плани дій для вирішення цих проблем були розроблені, а їх упровадження повинно покращати конкурентну спроможність міста Канева.  До складу груп увійшли як представники Комітету, так і відповідні фахівці, які мають професійні знання і досвід у конкретних галузях.

В основі стратегії розвитку лежить бачення подальшого зростання та ретельно відібрані ключові проблеми. Комунальна інфраструктура є універсальним чинником подальшого зростання економіки міста, а покращення бізнесового клімату та залучення зовнішніх інвестицій і розвиток туризму як пріоритетного напрямку економіки міста  відображає очікування високого рівня росту економіки, яке відбудеться завдяки впровадженню стратегії.

ІІ. Стратегічне бачення

До 2020 року Канів буде:

духовною столицею українства, де поєднані розвинені туристична і комунальна інфраструктура, освіта та культура, а також сучасна науково-містка, екологічно чиста та високотехнологічна промисловість заради добробуту людей

У вищезазначеному стратегічному баченні знайшла відображення довга і жива дискусія, внаслідок якої було створено багато варіантів і альтернативних редакцій його тексту, але в кінцевому варіанті воно містить у собі та узагальнює основні перспективи майбутнього Канева, окреслені членами Підкомітету.

Зміст стратегічного бачення є достатньо конкретним для зосередження уваги і забезпечення напрямків для майбутніх дій, але, разом з цим, він є достатньо широким для врахування коректних ідей і проектів, які допоможуть втілити стратегічне бачення у життя. Кінцевою метою, яка випливає зі сформульованого бачення, є створення для канівчан вищих стандартів життя, забезпечення підприємствам можливості здійснювати інвестиції, заохочення бізнесу до зростання і формування надходжень від місцевих податків до міського бюджету.

Канів прагне підвищити свій імідж туристичного міста на основі свого традиційного історичного і мальовничого розташування, а також використовуючи близьке місцезнаходження Дніпра і Києва, куди прибувають іноземні гості.  Для цього будуть використані існуючі визначні місця, а також створено більше туристичних об’єктів та інфраструктуру, що дозволить збільшити число відвідувачів міста, які залишаються у ньому тривалий час. За рахунок цього у Каневі збільшаться витрати коштів із зовнішніх джерел і підвищиться потенційний дохід його мешканців. Окрім цього, для місцевих підприємців розширяться можливості для створення різноманітних малих і середніх підприємств.

Не менше значення має заохочення до інвестування в територіальну громаду і створення нових видів підприємницької діяльності та галузей виробництва. Особливу зацікавленість члени підкомітету виявили до створення якісних вакансій у чистому, високотехнологічному виробництві, які забезпечать сьогоднішніх громадян, їх дітей і онуків високооплачуваною та достойною роботою і кар’єрою.

Поліпшення комунальної інфраструктури розглядалось як істотно важливий фактор для залучення туристів, нових інвестицій у бізнес і створення нових видів бізнесу. Туристи і підприємці напевне віддають перевагу тим місцям, де стан комунальної інфраструктури є добрим або кращим, ніж у їх місцезнаходженні. Якісна комунальна інфраструктура додаткового поліпшує стан довкілля, що робить Канів привабливим місцем. Спільний ефект від розвитку туризму, бізнесу і поліпшення стану комунальної інфраструктури також матиме безпосередній і позитивний вплив на якість життя, яка є ще одним важливим питанням, визначеним відповідно до результатів вивчення думки підприємців Канева.

ІІ.План дій : Стратегічні, оперативні цілі
та завдання.

Стратегічне бачення

К Р И Т И Ч Н І    П И Т А Н Н Я

Розвиток туризму

Розвиток бізнесу

Розвиток комунальної інфраструктури

A. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

П’ятдесят дев’ять відсотків респондентів анкети «Вивчення думки підприємців» визначили розвиток туризму як критичне питання для врахування у стратегічному плані. Цілком очевидно, що воно є першочерговим питанням, визначеним за результатами анкетування.

Місто Канів розташоване на березі річки Дніпро на південь від Києва – головного міста України, куди прибувають іноземні гості. Мальовнича долина річки приваблює гостей своєю історією і традиціями. У місті на горі, яка височить над Дніпром, похований знаменитий український поет Т.Г. Шевченко. Його могила і  музей були відомі давно як традиційні місця, які відвідували люди. У своїх творах поет заповів поховати його на високому пагорбі над Дніпром. Після смерті він був похований у Каневі, де було знайдене місце, що відповідало його останній волі.

Метою створення Плану дій для розвитку туризму є розвиток місць для відпочинку і культурного дозвілля у Каневі, щоб збільшити число туристів, які приїжджають у місто, залишаються у ньому и витрачають свої кошти, що дозволяє створювати робочі місця і розвивати місцевий бізнес. Особливе значення має той факт, що за рахунок таких туристів місцева економіка може отримати надходження коштів від зовнішніх джерел. Розширення туристичної діяльності могло б також сприяти розвитку малих і середніх підприємств.

Річка Дніпро є мальовничим місцем, яка також може виконувати роль транспортного шляху з Києва, який розташований на відстані 100 на північ від Канева. Окрім цього, пасторальні види Канева забезпечують можливість розвитку пішохідних маршрутів, кемпінгів, туристичних троп та інших привабливих місць, створених завдяки природній красі місцевості.

Члени Комітету зі стратегічного планування чітко вказали на брак місць у готелях як одну із слабких сторін. Сьогодні туристи загалом приїжджають до Канева на кілька годин, а потім від’їжджають. Дуже важливим є створення додаткових місць у готелях, кемпінгів та курортних закладів, щоб туристи залишались у Каневі не на один день, а місто могло скористатись їх перебуванням у ньому у повному обсязі.

У Каневі існують декілька слабко розвинених або нерозвинутих місць привабливих для туризму. До них відносяться старий кінотеатр, великий будинок культури, унікальний бронепоїзд та військова техніка часів Великої Вітчизняної війни, а також міський парк на березі Дніпра. Зараз плани щодо поліпшення стану деяких з цих об’єктів, у тому числі парк, знаходяться у процесі розробки.

Члени КСП також визнали тісний взаємозв’язок між якістю життя (інше дуже важливе питання) і розвитком туризму.  Один із них стверджував, що туризм почав занепадати тоді, коли почалось погіршення якості життя.  Відчувалось, що незадовільний стан деяких комунальних служб також негативно впливає на туристичну діяльність. Здається було б доречним зробити наголос і здійснити координацію благоустрою певних об’єктів комунальної інфраструктури, які мають безпосередній вплив на стан туристичної галузі.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ A.1 ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Благоустрій існуючих і створення нових визначних місць  для того, щоб Канів мав кілька пакетів туристичних послуг, які є об’єктом зацікавленості багатьох різних туристів.

Оперативна ціль A.1.1	Управління з розвитку туризму у Каневі

Місто має створити Управління з розвитку туризму (УРТ), головною відповідальністю якого є розвиток туристичної економіки міста. Це Управління виконуватиме функції центру з координації туризму у Каневі. Потрібно перевірити структуру відділів міської ради, а також штатний розклад,  щоб визначити найкращу структуру і місце для Управління з розвитку туризму. Це підрозділ, у якому одна або кілька осіб будуть займатись питаннями туризму.

Оперативна ціль A.1.2	Партнерство у сфері туризму у Каневі

Міська влада у співробітництві Комітетом стратегічного планування має сформувати постійну робочу групу під назвою «Партнерство у сфері туризму у Каневі», яка буде відповідальною за координацію діяльності у сфері розвитку туризму.

| А.1.2.1. | Створити ініціативну групу Відповідальний: заступник міського голови Пилипенко А.Г. Термін виконання: листопад 2005 |
| --- | --- |
| А.1.2.2. | Вивчити потреби суб’єктів туристичної сфери м. Канева Відповідальний: робоча група «Партнерство у сфері туризму у Каневі» Термін виконання: листопад 2005 |
| А.1.2.3. | Вивчення передового вітчизняного досвіду організації розвитку туризму в містах Відповідальний: робоча група «Партнерство у сфері туризму у Каневі» Термін виконання: листопад-грудень 2005 |
| А.1.2.4. | Вивчити можливості створення Центру в структурі виконавчих органів міської ради Відповідальний: робоча група «Партнерство у сфері туризму у Каневі» Термін виконання: листопад 2005 |
| А.1.2.5. | Підготувати проект Положення про Центр розвитку туризму, штатну структуру та посадові обов’язки й затвердити на сесії міської ради. Відповідальний: робоча група «Партнерство у сфері туризму у Каневі» Термін виконання: листопад 2005 травень 2006 |
| А.1.2.6. | Підготувати проект Положення про робочу групу «Партнерства у сфері туризму» та затвердити його Відповідальний: робоча група «Партнерство у сфері туризму у Каневі» Термін виконання: грудень 2005 |
| А.1.2.7. | Знайти та підготувати спеціалістів для роботи в Центрі розвитку туризму, облаштувати робочі місця Відповідальний: Заступник міського голови Пилипенко А.Г. Термін виконання: січень 2006 |
| А.1.2.8. | Провести інвентаризацію та визначення об’єктів туризму, створити бази даних. Відповідальний: Спеціалісти Центру Термін виконання: І квартал 2006 |

Відповідальний: Міська рада, Відділ культури

Розрахунковий бюджет: 52 тис. грн.

Джерело фінансування: Міський бюджет

Оперативна ціль  A.1.3	Канівські сувеніри

Місто має організувати роботу місцевих ремісників і громадян для сприяння створенню місцевих (виготовлених вручну) товарів для продажу туристам як сувенірів. Сувеніри матимуть визначений та погоджений ідентичний стиль, будуть зареєстровані і матимуть позначку «Зроблено у Каневі» кількома мовами світу.

|  | Вивчити індустрію народних промислів в Каневі та околицях, її минуле й сьогоднішній стан, а також підприємницькі перспективи виробництва та продажі сувенірів Канева для популяризації Канева як туристичного міста. Відповідальний: Міська рада, Відділ культури Термін виконання: січень-травень 2006 |
| --- | --- |
|  | Створити банк даних народних промислів в Каневі та околицях для створення програми розвитку індустрії виробництва сувенірів для Канева (а також, у довгостроковій перспективі для інших міст України). Відповідальний: Відділ культури міськвиконкому Термін виконання: листопад 2006 |
|  | Заснувати проведення щорічної ярмарки народних промислів та постійно діючої виставкової зали сувенірної продукції. Відповідальний: Заступник міського голови Пилипенко А.Г. Термін виконання: травень-листопад 2006 |
|  | Організувати участь канівських виробників сувенірів у вітчизняних та закордонних ярмарках та виставках. Відповідальний: Робоча група «Канівський сувенір» Термін виконання: травень-листопад 2006 |
|  | Розробити емблему Канева для сувенірів місцевого виробництва та створити стандарт для рекламного продукту Канева. Відповідальний: Відділ культури, Управління економіки Термін виконання: травень –серпень 2006 |
|  | Забезпечити підготовку кадрів народних майстрів на базі навчальних закладів міста. Відповідальний: КУКіМ, КВПТУ Термін виконання: грудень 2006 (постійно) |

Відповідальний: Міська рада, Відділ культури, Управління економіки

Розрахунковий бюджет: 40 тис. грн.

Джерело фінансування: Міський бюджет

Оперативна ціль A.1.4  Відновлення Канівського Історичного музею

Місто має розробити проект і здійснити повномасштабну реконструкцію приміщень історичного музею для приведення їх у відповідність з сучасними міжнародними стандартами (напр. туалетів, експозицій тощо). Цей проект міститиме новий бізнес план для музею, що визначає його роль у збільшенні числа туристів, які приїздять до Канева, і розширенні розвитку туризму у Каневі.

|  | Проведення перегляду існуючого стану приміщень Канівського історичного музею, розробка архітектурного креслення існуючого дизайну. Відповідальний: Відділ культури міськвиконкому Термін виконання: березень 2006 |
| --- | --- |
|  | - Розробка проекту повномасштабної реконструкції приміщень історичного музею для приведення їх у відповідність з сучасними міжнародними стандартами (напр. туалетів, експозицій тощо), розробка бізнес-плану для музею - Відповідальний: Відділ культури міськвиконкому Термін виконання: травень 2006 |
|  | Розгляд і затвердження рекомендацій з пошуку коштів на фінансування реконструкцію музею. - Відповідальний: Управління економіки, Фінансове управляння, відділ культури Термін виконання: серпень 2006 |
|  | Реконструкція музею, поетапне здійснення заходів з введення музею в експлуатацію. - Відповідальний: Відділ культури, директор музею Термін виконання: лютий 2007 |

Відповідальний: Об’єднання підприємців , міський голова

Розрахунковий бюджет: 500 тис. грн.

Джерело фінансування: Держбюджет

Оперативна ціль  A.1.5	Палац культури (Шевченківський культурний центр)

Місто має закінчити будівництво палацу культури для обслуговування важливих засідань і конференцій. У цьому проекті передбачатиметься створення бізнес плану для діяльності палацу, що визначає його роль у збільшенні числа туристів, які приїздять до Канева, і розширенні розвитку туризму у Каневі.

|  | - Розробити концепцію діяльності Шевченківського культурного центру (ШКЦ). - Відповідальний: координатор по напрямку розвиток туризму Термін виконання: листопад 2005 |
| --- | --- |
|  | - Внести корективи до проектно-кошторисної документації на будівництво ШКЦ, враховуючи потребу використання центру як центру для проведення конференцій і тренінгів. - Відповідальний: Пилявський М.П. Термін виконання: листопад 2005 |
|  | - Передати будинок ШКЦ до складу Шевченківського культурного заповідника (ШКЗ). Відповідальний: Коломієць В.В., координатор по напрямку розвиток туризму Термін виконання: вересень 2006 |
|  | - Визначити джерела фінансування реконструкції ШКЦ, включно із приватними інвестиціями, для якнайскорішого завершення будівництва центру. - Відповідальний: Коломієць В.В. Термін виконання: грудень 2006 |
|  | - Забезпечити діяльність ШКЦ згідно його призначенням. - Відповідальний: координатор по напрямку розвиток туризму - Термін виконання: грудень 2007 |

Відповідальний: Міська рада/ Шевченківський національний заповідник

Розрахунковий бюджет:38 млн.грн.

Джерело фінансування: Державний бюджет, приватні інвестиції компаній, зацікавлених у розвиткові нерухомості для тренінгів та конференцій на засадах співфінансування.

Оперативна ціль  A.1.6	Розширення і розвиток Шевченківського національного заповідника

|  | - Завершити формування території з включенням до Шевченківського національного заповідника садиби „Михайлова гора” - Відповідальний: Коломієць В.В., координатор по напрямку розвиток туризму, директор Шевченківського національного заповідника Термін виконання: 2006 |
| --- | --- |
|  | - Здійснити програму ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках та об’єктах Шевченківського національного заповідника - Відповідальний: Ренькас І.О., координатор по напрямку розвиток туризму, директор Шевченківського національного заповідника Термін виконання: 2006 |
|  | - Реконструкція міських інженерних мереж, доріг та комунікацій в районі Шевченківського національного заповідника - Відповідальний: Коломієць В.В. Термін виконання: 2006-2007 |
|  | Створити нові музейні експозиції - Відповідальний: директор Шевченківського національного заповідника. Термін виконання: 2007 |
|  | Занесення Шевченківського національного заповідника до Списку всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО Відповідальний: директор Шевченківського національного заповідника. - Термін виконання: 2007 |
|  | Налагодження міжнародних інформаційно-туристичних комунікацій Відповідальний: директор Шевченківського національного заповідника Термін виконання: 2007 |

Відповідальний: Шевченківський національний заповідник

Розрахунковий бюджет:38 млн.грн

Джерело фінансування: Держбюджет

## Оперативна ціль А.1.7.   Створення дитячо-юнацької  туристичної бази, як інноваційної моделі підприємницької діяльності в галузі  освіти

Станція юних туристів (далі СЮТур) спільно  з відділом освіти міськвиконкому має створити та ввести в експлуатацію дитячо-юнацьку стаціонарну туристичну базу на 45 ліжкомісць на вільних реконструйованих під базу площах СЮТур. База стане  центром дитячо-юнацького екскурсійного  спортивного фестивального туризму в місті, працюватиме на госпрозрахунковій основі, забезпечить поселення дітей з регіонів України за доступними і пільговими цінами, організоване перебування і обслуговування освітянами міста та вирішить фінансові і освітні проблеми, які відповідають сучасним соціальним та  економічним тенденціям впровадження підприємницької діяльності в системі освіти. Даний проект,   при впровадженні, через 3 роки принесе прибутки, що  перекриють видатки на його здійснення.

А.1.7.1.      Завершити ремонтно-будівельні роботи приміщень та ремонт систем

водопостачання і  водовідведення, санвузлів

Відповідальний: Дорошенко Т.В.; Голда Н.А.

Термін виконання: березень, 2006

А.1.7.2.      Облаштувати житлові та господарські кімнати відповвідно до санітарних норм

Відповідальний: Дорошенко Т.В.; Голда Н.А.

Термін виконання: квітень, 2006

А.1.7.3.      Розробити технічну та правову документацію, оформити  ліцензію на

здійснення діяльності з надання туристичних послуг

Відповідальний: Дорошенко Т.В.

Термін виконання: травень, 2006

А.1.7.4.       Розробка і реалізація маркетингового плану (реклама в інтернеті, на ВЕБ сайті

міста, направлення прайсів в Центри  туризму

регіонів  України тощо)

Відповідальний: Дорошенко Т.В.

Термін виконання: травень, 2006

А.1.7.5.       Підготовка екскурсоводів з числа педпрацівників і вихованців СЮТур;

систематизація напрацьованх матеріалів, розробка нових  туристичних

маршрутів та екскурсій

Відповідальний: Дорошенко Т.В.

Термін виконання: травень, 2006

А.1.7.6.        Заключити угоди з ВУЗами міста про проходження практики студентами на

турбазі за  спеціальностями "Менеджмент туризму, готельна  справа"

Відповідальний: Дорошенко Т.В.

Термін виконання: травень, 2006

А.1.7.7.        Заключити  угоди з Київським,  Черкаським, Запорізьким Центрами туризму і

краєзнавства учнівської молоді про організацію круїзного туризму по р. Дніпро

Відповідальний: Дорошенко Т.В.

Термін виконання: траввень, 2006

А.1.7.8.          Проведення відкритих туристсько-спортивних змагань, зльотів, краєзнавчих

конференцій, фетсивалів обласного рівня

Відповідальний: Дорошенко Т.В.; Голда Н.А.

Термін виконання: 2006 р., щорічно

Відповідальний: Міська рада, Відділ освіти, Станція юних туристів

Розрахунковий бюджет: 60 тис. грн.

Джерело фінансування: міськвиконком, спонсорська допомога, прибутки від госпрозрахункової діяльності

A.2  ТУРИСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Розробка і реалізація активної маркетингової кампанії на основі існуючого визнання Канева як історичного, культурного і екологічно привабливого місця.

Оперативна ціль  A.2.1	Інвентаризація туристичних об’єктів

Місто має провести інвентаризацію існуючих і можливих туристичних об’єктів, а також місць відпочинку, а потім визначити види допомоги, необхідної для кожного з них, для того, щоб зробити їх більш розвинутими.

|  | - Створити робочу групу з інвентаризації туристичних об’єктів з залученням фахівців. Відповідальний: Відділ культури - Термін виконання: грудень 2005 |
| --- | --- |
|  | Створення повного переліку існуючих та можливих туристичних ресурсів Відповідальний: Відділ культури - Термін виконання: січень 2005 |
|  | - Визначення пріоритетів та об’єктів для першочергового розвитку Відповідальний: Відділ культури - Термін виконання: січень 2005 |
|  | - Визначення орієнтовної вартості на облаштування зазначених об’єктів Відповідальний: Відділ культури - Термін виконання: березень 2005 |

Відповідальний: Міська рада, Відділ культури, Управління архітектури та містобудування

Розрахунковий бюджет: 5000 грн.

Джерело фінансування: міський бюджет

Оперативна ціль A.2.2	Маркетингові аналіз і стратегія

Місто має провести маркетингове дослідження для визначення груп туристів, які приїжджають до Канева, їх очікування і потреби, і зробити співвіднести їх з сучасним станом об’єктів, інфраструктури і послуг. У результаті цього аналізу будуть визначені об’єкти і послуги, яких бракує, а також «найкращі» цільові групи туристів (потенційна вигода для місцевої економіки), та будуть сформовані маркетингові «звернення» і моделі спілкування, які приваблять ці групи до Канева. Спеціальний розділ цього аналізу буде привчена діяльності з проведення конференцій і оцінці потенціалу Канева для проведення більшої кількості конференцій.

|  | - Формування робочої групи з маркетингового аналізу та стратегії Відповідальний: Пилипенко А.Г. Термін виконання: жовтень 2005 |
| --- | --- |
|  | - Порівняльний аналіз попиту та пропозицій туристичних послуг в місті Відповідальний: Робоча група з маркетингового аналізу Термін виконання: жовтень 2005 |
|  | - Визначення видів туристичної діяльності, які потребують розвитку та цільових груп туристів Відповідальний: Робоча група з маркетингового аналізу Термін виконання: жовтень 2005 |
|  | - Визначення пріоритетності та першочерговості завдань Відповідальний: Робоча група з маркетингового аналізу Термін виконання: жовтень 2005 |
|  | - Підготовка та друк маркетингових матеріалів для цільових груп туристів Відповідальний: Робоча група з маркетингового аналізу Термін виконання: жовтень 2005 |
|  | - Розповсюдження маркетингових матеріалів в м. Києві (готелі, вокзали, аеропорти, виставки, ярмарки, туристичні агенції тощо) та розсилка в інші міста України Відповідальний: ВЕР, Робоча група з маркетингового аналізу Термін виконання: жовтень 2005 |
|  | - Аналіз очікуваних результатів Відповідальний: ВЕР, Робоча група з маркетингового аналізу, Термін виконання: жовтень 2005 |

Відповідальний: Пилипенко А.Г.

Розрахунковий бюджет:

Джерело фінансування:

Оперативна ціль  A.2.3	Залучення приватних інвесторів до розвитку туризму

Партнерство у сфері туризму у Каневі (оперативна ціль A.1.2) у співробітництві з Управлінням з розвитку туризму (УРТ) має залучати приватних інвесторів для створення центру з проведення конференцій у поєднанні з туристичним відпочинком. УПВ потрібно підготувати рекламні/інформаційні пакети для інвесторів і розповсюдити їх серед приватних туристичних компаній по всій Україні.

|  | Визначення переліку об’єктів, привабливих для інвестування в туристичної сфері Відповідальний: Робоча група «Партнерство у сфері туризму» Термін виконання: листопад 2005 |
| --- | --- |
|  | Розроблення рекламних/інформаційних пакетів для інвесторів. Відповідальний: Робоча група «Партнерство у сфері туризму», Управління архітектури Термін виконання: грудень 2005 |
|  | Просування інформаційних пакетів серед потенційних інвесторів на внутрішньому та зовнішньому ринках Відповідальний: Робоча група «Партнерство у сфері туризму», Управління архітектури Термін виконання: Січень 2006 |

Відповідальний:  Робоча група «Партнерство у сфері туризму», Управління економіки міської ради

Розрахунковий бюджет: 20,000 грн.

Джерело фінансування: частково за рахунок міського бюджету, можливе фінансування проекту ЕРУМ

A.3  СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ АТМОСФЕРИ

Перетворення Канева на більш привабливе і чисте місто. Активне залучення громадян для підтримки його міцного і позитивного іміджу для приїжджих.

Оперативна ціль  A.3.1	Навчання дружньому ставленню до туристів

Центр з розвитку туризму спільно з Робочої групою «Партнерство у сфері туризму» має розробити навчально-інформаційну програму для жителів і підприємців Канева з метою зробити їх більш орієнтованими на замовника, дружніми до туристів і відкритими.

|  | Створення громадського інформаційно-аналітичного центру для підготовки методичних рекомендацій по популяризації Канева, як туристичного міста Відповідальний: Заступник міського голови Пилипенко А.Г. Термін виконання: листопад 2005 |
| --- | --- |
|  | Визначення громадських активістів з числа освітян, працівників культури, музеїв, бібліотек та бажаючих Відповідальний: Заступник міського голови Пилипенко А.Г. Термін виконання: грудень 2005 |
|  | Розробка навчально-методичного плану для громадських активістів та інформаційних довідок для проведення лекцій для різних категорій громадян Відповідальний: Береза В.П. Термін виконання: березень 2006 |
|  | Розробка календарного плану виступів громадських активістів перед жителями та підприємцями міста Відповідальний: відділ культури Термін виконання: березень 2006 |
|  | Широке інформування громадян через ЗМІ, Впровадження циклу передач по місцевому радіо, рубриці в місцевій пресі Відповідальний: відділ культури Термін виконання: січень 2006 |
|  | Випуск блоків телепрограм, де поєднані інформація про Канів з рекламою канівських підприємців • Розробка кошторису телепередач • Режисура • Досвід підприємців міста щодо телереклами Відповідальний: відділ культури, Спілка підприємців Термін виконання: лютий 2006 |
|  | Розробка кошторису створення міського телецентру Відповідальний: відділ культури Термін виконання: березень 2005 |

Відповідальний: Міська рада, відділ культури

Розрахунковий бюджет: 20 тис.грн.

Джерело фінансування: грантові програми з підтримки розвитку туризму (наприклад, Фонд «Євразія», кошти підприємців, залучених у підприємництво дотичне до туристичного кластеру.

Оперативна ціль  A.3.2	Комфорт для туристів

Місто має розробити і реалізувати всебічний план створення видимої інфраструктури туристичного комфорту у Каневі (зони відпочинку, гігієнічні і санітарні зони – громадські туалети, вуличне устаткування  – лавки і урни для сміття, інформаційні таблички і карти для орієнтування у місті, у т .ч. позначення історичних об’єктів з вказівниками). Цей проект передбачатиме унікальний дизайн зазначених елементів інфраструктури, що відповідає традиціям Канева як історичного місця. Це буде зрима ідентифікація мети Канева стати більш дружнім до туристів, а також функціональна пропаганда його туристичних об’єктів і закладів

|  | - Проведення перегляду існуючої інфраструктури туристичного комфорту у Каневі - Відповідальний: Відділ культури, І.О. Ренькас, В.В. Куча Термін виконання: грудень 2005 |
| --- | --- |
|  | Формування із мешканців міста Дорадчого комітету з питань розвитку інфраструктури туристичного комфорту - Відповідальний: Відділ культури Термін виконання: квітень 2006 |
|  | Розробка плану створення видимої інфраструктури туристичного комфорту у Каневі (зони відпочинку, гігієнічні і санітарні зони – громадські туалети, вуличне устаткування – лавки і урни для сміття, інформаційні таблички і карти для орієнтування у місті, у т .ч. позначення історичних об’єктів з вказівниками). - Відповідальний: Дорадчий комітет у співпраці з відповідним відділом міськради Термін виконання: серпень 2006 |
|  | Початок реалізації плану, поетапне здійснення заходів з поліпшення стану видимої інфраструктури туристичного комфорту, відповідно пріоритетів, розроблених Дорадчим комітетом. - Відповідальний: Відділ культури, заступник міського голови В.В. Куча Термін виконання: квітень 2007 |
|  | Проведення щорічних зустрічей для перевірки результатів реалізації і розробки рекомендації щодо додаткового оздоблення. - Відповідальний: Дорадчий комітет у співпраці з відповідним відділом міськради Термін виконання: 1 раз на рік |

Відповідальний: Курінний А.Ф

Розрахунковий бюджет: 20 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет

Оперативна ціль  A.3.3	Нагороди за чистоту міста

Місто у співпраці з підприємцями має проводити щомісячні конкурси для визначення найбільш привабливого приміщення підприємства (вітрини магазину), приватного будинку, багатоквартирного будинку, вулиці, парку тощо, результати яких будуть публікуватись у місцевих і регіональних ЗМІ, а річні категорії переможців будуть нагороджувати на загальноміських соціальних заходах.

|  | Створення робочої групи з організації та проведення Конкурсу Відповідальний: Куча В.В., Ренькас І.О. Термін виконання: квітень 2006 |
| --- | --- |
|  | Розробка Положення про конкурс Відповідальний: Куча В.В. Термін виконання: квітень 2006 |
|  | Проведення оглядів об’єктів для визначення переможців Відповідальний: Куча В.В. Термін виконання: щомісячно |

Відповідальний: Куча В.В., Ренькас І.О.

Розрахунковий бюджет: 2 тис.грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, громадськість , підприємства, підприємці

Оперативна ціль  A.3.4 	Перейменування вулиць міста

Місто має переглянути назви всіх головних вулиць і внести у низ зміни, які кращим чином відображають традиції і історію Канева.

|  | Створення громадського комітету з проведення перейменування вулиць міста Відповідальний: Відділ культури, комісія з топоніміки Термін виконання: червень 2006 |
| --- | --- |
|  | Вивчення стану думки населення міста з назв вулиць, їх перейменування або повернення історичних назв Відповідальний: громадський комітет Термін виконання: липень-серпень 2006 |
|  | Проведення інформаційної компанії, громадських слухань тощо Відповідальний: громадський комітет Термін виконання: жовтень 2006 |
|  | Підготовка та прийняття рішення міської ради з питання перейменування вулиць міста Відповідальний: Відділ культури Термін виконання: грудень 2006 |

Відповідальний: заступник міського голови Ренькас І.О.

Розрахунковий бюджет: 2 тис.грн.

Джерело фінансування:  міський бюджет, громадськість

Б. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

### Вступ

На щастя, Канів має досить диверсифіковану економіку. Однак, відповідно до результатів вивчення думки підприємців два найбільших підприємства виробляють майже дві третини всього обсягу реалізованої продукції, а також надають роботу значній частці працюючого населення. Інша істотна частка працівників зайнята у державному секторі (державна і муніципальна власність). Члени КСП визнали цінним подальший розвиток малого і середнього бізнесу з метою створення додаткових робочих місць, забезпечення приватної власності і вищих доходів громадян міста. Деякі з таких новостворених підприємств можуть безпосередньо залучатись до підтримки туризму (магазини, послуги, ресторани, готелі)

Ціль Б.1	БІЗНЕС КЛІМАТ

Створення сприятливого для бізнесу клімату у Каневі вдосконалення стосунків підприємців і місцевого уряду і прийняття про-підприємницької політики на основі найкращих практичних зразків у країні.

Оперативна ціль  Б.1.1	Принцип «єдиного вікна» (спільно з Інформаційним центром для бізнесу – B.3.2)

Місто має  організувати видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності для започаткування або розширення бізнесу

.

|  | Розробка та затвердження Положення Офісу з реєстрації дозвільних документів Відповідальний: Управління економіки Термін виконання: листопад-грудень 2005 |
| --- | --- |
|  | - Визначення штату Відповідальний: міський голова - Термін виконання: грудень 2005 |
|  | - Розробка кошторису на ремонт, облаштування, утримання та навчання кадрів Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: грудень 2005 |
|  | - Ремонт приміщення Відповідальний: ВКБ міськвиконкому - Термін виконання: квітень 2006 |
|  | - Підготовка спеціалістів Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: квітень 2006 |
|  | - Придбання обладнання Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: квітень 2006 |
|  | - Презентація Офісу Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: 15 травня 2006 |

Відповідальний: заступник міського голови Москалець М.В.

Розрахунковий бюджет: 40 тис.грн.

Джерело фінансування:  міський бюджет, залучені кошти грантових фондів (наприклад, програми «Бізпро»)

Оперативна ціль  Б.1.2 	Підприємницьке місто

У співпраці з місцевими підприємцями потрібно вжити заходів для проведення змін, щоб зробити місто більш дружнім і орієнтованим на споживача. Це буде зроблено на основі визначення, вибору і запровадження найкращих практичних зразків, які підтримують зростання підприємницької діяльності.

|  | Створити робочу групу (координаційну раду) Відповідальний: заступник міського голови Москалець М.В. Термін виконання: січень 2006 |
| --- | --- |
|  | Вивчити передовий досвід співпраці органів місцевого самоврядування та бізнесу Відповідальний: заступник міського голови Москалець М.В. Термін виконання: січень-березень 2006 |
|  | Розробка та реалізація заходів Відповідальний: заступник міського голови Москалець М.В. Термін виконання: квітень 2006 |

Відповідальний: Заступник міського голови Москалець М.В., управління економіки

Розрахунковий бюджет: 1 тис.грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, кошти підприємців

Ціль Б.2	ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Створення ефективної системи для залучення нових інвесторів до міста, особливо у високотехнологічні виробництва і виробництва з високою доданою вартістю.

Оперативна ціль  Б.2.1	Відділ з питань економічного розвитку (ВЕР)

Місто має заснувати муніципальний відділ з питань економічного розвитку (ВЕР), діяльність якого зосереджена на залученні інвестицій. Потрібно провести реорганізацію структури міськвиконкому, в тому числі і управління економіки для включення до нього ВЕР, який матиме окремі функції з залучення підприємців і розвитку туризму (зв’язок з оперативною ціллю A.1.1)

|  | - Перегляд структури міськвиконкому з метою оптимізації функціонування всіх підрозділів ( адміністративний аудит) Відповідальний: міський голова - Термін виконання: листопад 2005 |
| --- | --- |
|  | - Вивчення та аналіз існуючого вітчизняного та іноземного досвіду Відповідальний: Болсунова Т.В. - Термін виконання: грудень 2005 |
|  | - Розробка та затвердження: положення про відділ, функціональних обов’язків, плану роботи Відповідальний: Болсунова Т.В. - Термін виконання: січень 2006 |
|  | - Вироблення механізму проведення моніторингу діяльності (функціонування ВЕР) Відповідальний: Болсунова Т.В. - Термін виконання: січень 2006 |
|  | - Матеріально-технічне, інформаційне, кадрове забезпечення ВЕР Відповідальний: міський голова - Термін виконання: січень 2006 |
|  | - Створення відділу економічного розвитку (муніципального офісу з економічного розвитку) - Відповідальний: міський голова - Термін виконання: січень 2006 |

Відповідальний: міський голова В.В. Коломієць

Розрахунковий бюджет: 250 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет – 15%, ЕРУМ – 85%

Оперативна ціль  Б.2.2	Розвиток форм майна для бізнесу

ВЕР має провести інвентаризацію і маркетинг всіх видів майна і активів (майданчики типу «грінфілд» і «браунфілд», порожні будівлі, вільні офісні площі тощо), які є наявними для розвитку бізнесу.

- Карта інвестиційних можливостей – провести інвентаризацію всіх видів міського майна і створити інвестиційну карту для реклами наявних для розвитку ресурсів.

- Приватна власність для розвитку бізнесу – заохочення існуючих підприємств до продажу на ринку і реалізації/надання в оренду надлишкового майна малим і середнім підприємствам – про це треба зробити наголос у Карті інвестиційних можливостей.

- Громадська власність для розвитку бізнесу – порушити питання по передання надлишку загальнодержавного майна місту з метою його підготовки і реалізації підприємцями для приватного розвитку – Карта інвестиційних можливостей.

|  | Інвентаризація «грінфілд» та «браунфілд» ділянок (інвестиційний паспорт міста) Відповідальний: Управління економіки, ВЕР Термін виконання: червень 2006 |
| --- | --- |
|  | Карта інвестиційних можливостей Відповідальний: Управління економіки, ВЕР - Термін виконання: липень 2006 |
|  | Питання заводу «Магніт» - передача в комунальну власність Відповідальний: Заступник міського голови Москалець - Термін виконання: липень 2006 |
|  | Впровадження інформаційно-консультаційних заходів щодо роботи з СПД (юридичними та фізичними) та потенційно можливими СПД Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: серпень 2006 |

Відповідальний: Управління економіки

Розрахунковий бюджет: 5 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет

Оперативна ціль  Б.2.3	Маркетинг/залучення бізнесу

Місто (ВЕР) у співпраці з місцевими підприємцями має створити і запровадити всебічну процедуру для залучення бізнесу, інвестицій, а також створити маркетинговий план.

- Визначення видів бізнесу, які доповнюють існуючі канівські підприємства і туристичні заклади, такі як: (а) постачальники запчастин для сусідніх автозаводів у Черкасах або (б) інвестори у будівництво аквапарку;

- Залучення – створення маркетингових пакетів для вищезазначених цільових інвесторів (таких як: ТЕО, фотоматеріали, карти, тощо), налагодження зв’язків з ними і ведення обліку цих зв’язків.

|  | Збір пропозицій про від СПД м. Канева Відповідальний: Управління економіки Термін виконання: листопад-грудень 2005 |
| --- | --- |
|  | Визначення видів бізнесу, які гармонійно доповнюють стратегію розвитку та впливають на ефективність, сприяючи розвиткові економіки м. Канева Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: січень 2006 |
|  | Розробка інвестиційних проектів. Розробка маркетингового плану. Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: березень-квітень 2006 |
|  | Просування інвестиційних проектів на внутрішній та зовнішній ринки. Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: квітень-червень 2006 |
|  | Залучення інвестицій та створення маркетингових пакетів. Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: квітень 2006 |

Відповідальний: Управління економіки

Розрахунковий бюджет: 2 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, кошти підприємців

Оперативна ціль  Б.2.4	Новий веб-сайт Канева

ВЕР (його підрозділи відповідальні за бізнес і туризм) мають створити новий веб-сайт Канева, або підвищити ефективність діяльності існуючого, на якому має буди відображена поточна база даних про наявне майно та інші інвестиційні можливості (такі як створення СП з цільовими підприємствами тощо) і ретельно оформлений розділ про туризм для реалізації стратегічних і оперативних цілей. Цей веб-сайт матиме переклад англійською мовою, перевірений англомовним редактором (переклад іншими мовами буде залежати від результатів аналізу цільових туристичних груп – оперативна ціль  A.2.2).

|  | Опрацювання технічного завдання для розробників веб-сайту із врахуванням чіткої спрямованості нового ресурсу на економічний розвиток та залучення інвестицій у місто Відповідальний: ВЕР Термін виконання: Грудень 2005 |
| --- | --- |
|  | Визначення наявних ресурсів для створення та подальшої підтримки веб-сайту. Оцінка необхідних затрат на підтримку та оновлення сайту та складання бюджету на перший рік роботи Відповідальний: ВЕР Термін виконання: Січень 2006 |
|  | Вибір розробника веб-сайту із врахуванням досвіду участі у подібних проектах. Вибір провайдера для фізичного розміщення веб-ресурсу та реєстрація домену (www.kaniv.in.ua - ?) Відповідальний: ВЕР Термін виконання: Лютий 2006 |
|  | Розробка веб-сайту, розміщення та наповнення інформацією. Презентація. Початок регулярного оновлення сайту та наповнення новими матеріалами. Відповідальний: ВЕР Термін виконання: Травень 2006 |
|  | «Розкрутка» сайту за допомогою посилань та банерного обміну Відповідальний: ВЕР Термін виконання: від травня 2006 – постійно |

Відповідальний: ВЕР

Розрахунковий бюджет: 6000 грн. – розробка, 800 грн./ місяць - постійно

Джерело фінансування: ЕРУМ та міський бюджет

Оперативна ціль  Б.2.5	Розвиток високотехнологічних виробництв

Місто повинне визначити і вжити заходи для залучення більшого числа високотехнологічних виробництв.

|  | Передача заводу «Магніт» в комунальну власність для подальшого ефективного використання Відповідальний: Управління економіки Термін виконання: липень 2006 |
| --- | --- |
|  | Визначення потенційних виробничих можливостей Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: серпень-жовтень 2006 |
|  | Розробка інвестиційних проектів (пропозицій) Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: грудень 2006 |
|  | Просування (серія маркетингових заходів із залучення високотехнологічних інвесторів) звільнених площ заводу «Магніт» Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: січень 2006 |

Відповідальний: Управління економіки

Розрахунковий бюджет: 10 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет

Стратегічна ціль  Б.3	ПАРТНЕРСТВО ГРОМАДСЬКОГО І ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ

Створення громадсько-приватного партнерства між провідними підприємцями і керівниками місцевої влади для посилення співробітництва між ними і управління інформаційною системою для підприємців та інвесторів

Оперативна ціль  Б.3.1	Розширення Канівського об’єднання підприємців

Місцеві підприємці спільно з міською владою мають збільшити число членів об’єднання підприємців і заохотити їх до більш активних дій у залученні бізнесу та діяльності з розвитку.  Об’єднання і міська влада мають укласти формальний меморандум про взаєморозуміння, у якому окреслюються напрямки співробітництва між ними. Об’єднання повинне взяти на себе зобов’язання допомагати міській владі (ВЕР) у виконанні Плану дій з розвитку бізнесу.

|  | Проведення загальних зборів підприємців Відповідальний: Управління економіки Термін виконання: жовтень 2006 |
| --- | --- |
|  | Створення ініціативної групи по розробці Меморандуму взаєморозуміння влади та бізнесу Відповідальний: Спілка підприємців - Термін виконання: жовтень 2005 |
|  | Розробка Меморандуму та Плану дій з розвитку бізнесу Відповідальний: Ініціативна група - Термін виконання: листопад 2005 |
|  | Підписання Меморандуму Відповідальний: Міський голова - Термін виконання: грудень 2005 |
|  | Популяризація об`єднань підприємців Відповідальний: Спілка підприємців Термін виконання: постійно |

Відповідальний: Спілка підприємців, Управління економіки

Розрахунковий бюджет: 1,000 грн.

Джерело фінансування: Спілка підприємців

Оперативна ціль  Б.3.2	Інформаційний центр для підприємців (спільно з ціллю «Принцип одного вікна» – Б.1.1)

У співробітництві з місцевими підприємцями мають створити інформаційний і консультаційний центр для підприємців, який забезпечує відповідною інформацією і сприяє розвитку співробітництва між приватним і громадським секторами. Він буде інтегрований з Відділом «Одного вікна», а управління ним здійснюватиме ВЕР разом з Канівським об’єднанням підприємців, яке діятиме як консультаційна рада. У максимальному обсязі такий центр використовуватиме і супроводжуватиме базу даних про бізнесову власність та інформаційну систему для інвесторів (веб-сайт).

|  | Вивчення потреб підприємців міста та зовнішніх Відповідальний: Управління економіки Термін виконання: липень 2006 |
| --- | --- |
|  | Класифікація та впорядкування інформації - створення інформаційної бази, яка відповідає потребам підприємців Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: серпень-жовтень 2006 |
|  | Розміщення на веб-сайті з використанням „зворотного зв`язку”, розповсюдження серед зацікавлених сторін за допомогою друкованих матеріалів, ЗМІ и т.п. Відповідальний: Управління економіки - Термін виконання: грудень 2006 |

Відповідальний: Управління економіки

Розрахунковий бюджет: 20,000 грн.

Джерело фінансування: Міський бюджет, грантові кошти програм, що підтримують розвиток малого та середнього підприємництва (наприклад, програма «Бізпро»)

В. Комунальна інфраструктура

### Вступ

Здається, що за результатами опитування підприємців комунальна інфраструктура, житлове будівництво та утримання доріг є найболючішими питаннями для міста Канева.

Інфраструктура не є типовим питанням для діяльності з економічного розвитку, тому що належить до сфери послуг. Вона обслуговує громадян, компанії і установи. Якщо вона відсутня або невідповідна, це перешкоджає руху товарів і послуг, гальмує розвиток виробничих потужностей або заважає підприємствам реалізовувати плани розширення своєї діяльності, а деяких випадках – змушує припиняти діяльність. Відповідно,  технічна інфраструктура, транспорт і дороги мають критичне значення для економічного розвитку будь-якого міста.

Програми житлового будівництва і благоустрою також не відносяться до діяльності з економічного розвитку по своїй суті. Однак, неадекватний стан житла може спонукати працівників (особливо кваліфікованих) залишити місто або перешкоджати планам підприємств щодо запрошення нових спеціалістів до проживання у Каневі.

Звичайно програми розвитку інфраструктури пов’язані з великими фінансовими затратами і вимагають виконання великого обсягу технічної і проектної роботи до моменту їх реалізації. Окрім цього, за короткий період часу обмежені міські ресурси не збільшаться, щоб мати можливість найближчим часом здійснити помітні поліпшення інфраструктури. При цьому, Канів може зробити багато під час перегляду і встановлення пріоритетів для розвитку інфраструктури і пошуку зовнішніх джерел фінансування для поліпшення стану найбільш незадовільних її складових, таких як: постачання питної води, водовідведення і каналізація, а також зменшення загрози довкіллю.

Влада міст сучасної Європи і США також розуміє інфраструктуру як основу для розвитку бізнесу. Відповідно до цього, до неї також відносяться пропонування земельних ділянок, будинків, послуги з надання інформації і розміщення тощо. Місто Канів здійснить інвентаризацію своїх земельних ділянок і будинків, наявних для місцевих і зовнішніх підприємців, і визначить стан їх готовності для швидкого розвитку для того, щоб систематизувати забезпечення комерційною власністю на довгострокову перспективу. Для кожної ділянки або будинку необхідно визначити вартість приведення їх стану у відповідність до ринкових вимог.

Стратегічна ціль  В.1	УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Запровадження інноваційних засобів управління для підтримки заходів з поліпшення житлово-комунальних послуг, у тому числі порядку стягнення плати за послуги, визначення пріоритетів виконання робіт і планування діяльності

Оперативна ціль  В.1.1	Інформаційна система для стягнення коштів за користування комунальними послугами

Міські і приватні комунальні служби мають запровадити точну та інтегровану у часі систему виставлення рахунків і стягнення коштів за користування комунальними послугами (з єдиним центром збору). Цей проект передбачає новий дизайн системи, розробку програмного забезпечення і придбання нового обладнання. У результаті виконання його підвищиться ефективність і прозорість стягнення платежів, внаслідок чого будуть отримані більше коштів на розвиток системи комунальних послуг.

|  | - Створення робочої групи із запровадження єдиної автоматизованої системи обліку споживання та стягнення коштів за користування комунальними послугами Відповідальний: Міський голова Термін виконання: Січень 2006 |
| --- | --- |
|  | - Розробка дизайну системи АСКУЕ „ПОБУТ” як єдиної для всіх комунальних послуг, які надаються населенню Відповідальний: Цільова робоча група Термін виконання: Квітень 2006 |
|  | - Погодження з усіма зацікавленими сторонами Відповідальний: Цільова робоча група Термін виконання: Червень 2006 |
|  | - Розробка ТЕО Відповідальний: Цільова робоча група Термін виконання: Листопад 2006 |
|  | - Аналіз та розрахунок доцільності та ефективності Відповідальний: Цільова робоча група Термін виконання: Січень 2007 |
|  | - Розробка інвестиційного проекту Відповідальний: Термін виконання: Квітень 2007 |
|  | - Інформаційно-просвітницька робота з населенням Відповідальний: Цільова робоча група Термін виконання: Травень 2007 |
|  | - Впровадження системи Відповідальний: Цільова робоча група Термін виконання: Лютий 2008 |
|  | - Здійснення постійного моніторингу Відповідальний: Цільова робоча група Термін виконання: Березень 2008- постійно |

Відповідальний: Міська рада / Міський голова

Розрахунковий бюджет: 10млн. грн.

Джерело фінансування: Кошти комунальних підприємств 32 тис (ТЕО- 7 тис грн., аналіз 20 тис грн., робота з населенням 5 тис грн.), інвестор - впровадження 10 млн. грн.

Оперативна ціль  В.1.2	Пріоритетність робіт у секторі комунальних послуг

Комунальні служби міста мають запровадити систему визначення і встановлення пріоритетів потреб для комунальних послуг для того, щоб забезпечити цільове використання незначних коштів на найбільш важливі види робіт.

|  | - Створення робочої групи по визначенню і встановленню пріоритетів потреб Відповідальний: В.В. Куча Термін виконання: Січень 2006 |
| --- | --- |
|  | Розробка та затвердження Положення про визначення пріоритетних робіт в секторі комунальних послуг (з залученням громадськості) Відповідальний: В.В. Куча, управління економіки Термін виконання: березень 2006 |
|  | Проведення навчань для представників комунальних служб Відповідальний: В.В. Куча Термін виконання: травень 2006 |

Відповідальний: В.В. Куча

Розрахунковий бюджет: 1000 грн.

Джерело фінансування: міський бюджет

Оперативна ціль  В.1.3	Створення умов для функціонування альтернативних видів постачальників комунальних послуг

Місто має визначити і залучити до роботи альтернативних постачальників комунальних послуг.

|  | - Завершити роботу над створенням Стратегічного плану розвитку житлово-комунального господарства Відповідальний: В.В. Куча - заступник міського голови Термін виконання: січень 2006 |
| --- | --- |
|  | Визначити послуги, які можуть надаватись приватними підприємствами Відповідальний: управління економіки Термін виконання: березень 2006 |
|  | - Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та передача у власність або користування при будинкової території (разом з ціллю А 3.3. та В.4.1) Відповідальний: ЖЕК, управління економіки Термін виконання: квітень 2006 |
|  | Проведення конкурсів по визначенню виконавців житлово-комунальних послуг Відповідальний: Куча В.В. Термін виконання: червень 2006 |

Оперативна ціль  В.1.4	Енергозберігаючі технології

Місто має запровадити енергозберігаючі технології для підтримки комунального господарства.

|  | - Проведення енергетичного та технічного обстеження об’єктів житлово-комунального господарства та житлового та нежитлового фонду Відповідальний: Куча В.В. - заступник міського голови Термін виконання: грудень 2006 |
| --- | --- |
|  | Розробка для підприємств житлово-комунального господарства бізнес-планів, в яких передбачити - облік спожитих енергоносіїв, а також обсяг виробленої продукції - впровадження енергозберігаючих технологій Відповідальний: Куча В.В. Термін виконання: грудень 2007 |
|  | - Розробка для об’єктів нерухомості планів модернізації та ремонту з використанням «кращих практик» енергозбереження Відповідальний: Ренькас І.О. – заступник міського голови Термін виконання: грудень 2007 |
|  | Залучення населення до виконання та фінансування робіт з енергозбереження (разом з завданням В.1.3.3.) Відповідальний: Куча В.В. Термін виконання: грудень 2008 |

Відповідальний: Куча В.В. - заступник міського голови

Розрахунковий бюджет: 10 тис. грн.

Джерело фінансування: кошти комунальних підприємств, міський бюджет

Оперативна ціль  В.1.5	Сучасні засоби видалення твердих відходів

Місто має запровадити сучасну систему збирання, переробки, повторного використання та вивезення сміття. Реалізація цієї цілі може передбачати встановлення по всьому місту урн для сміття у громадських місцях [примітка: співпадає з ціллю «Комфорт для туристів»]. Мають бути запроваджені нові технології переробки твердих відходів. Потрібно організувати збирання, сортування і вивезення сміття, розробити навчальну програму для громадян міста, яка пропагує належне видалення сміття і відходів, провести вивчення можливості орендувати віддалене місце для використання сміття як палива (джерела енергії) для виробництва електроенергії.

|  | Провести в місті освітньо-роз’яснювальну кампанію щодо переваг сортування ТПВ Відповідальний: Управління економіки Термін виконання: вересень 2006 |
| --- | --- |
|  | Забезпечити виготовлення на підприємствах міста і придбання необхідної кількості контейнерів для розсортованих ТПВ Відповідальний: КП «Місто» Термін виконання: жовтень 2006 |
|  | - Встановлення по всьому місту урн для сміття у громадських місцях (разом з ціллю А.3.2) Відповідальний: КП «Місто» Термін виконання: грудень 2006 |
|  | Запровадити нові технології переробки твердих відходів Відповідальний: КП «ЖЕК» Термін виконання: грудень 2007 |
|  | Проектні роботи та спорудження сміттєзвалища Відповідальний: міський голова Термін виконання: грудень 2008 |

Відповідальний: Міський голова

Розрахунковий бюджет: 800 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, державний бюджет, кошти підприємств

Стратегічна ціль  В.2	РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Поліпшення стану доріг і транспортної системи міста для підтримки розвитку бізнесу і туризму

Оперативна ціль  В.2.1	Ремонт доріг

Місто має оголосити відкритий тендер для пошуку приватних компаній, що займатимуться плануванням і ремонтом доріг.

|  | Аналіз діяльності існуючого комунального підприємства по утриманню та ремонту доріг Відповідальний: Ренькас І.О. - заступник міського голови Термін виконання: Жовтень 2005 |
| --- | --- |
|  | Вивчення позитивного досвіду по утриманню та ремонту доріг в Україні та за кордоном Відповідальний: Ренькас І.О. Термін виконання: Грудень 2005 |
|  | - Укласти домовленість з підприємствами про можливість їхнього внеску в утримання доріг у зоні розташування цих підприємств Відповідальний: Ренькас І.О., Куча В.В. Термін виконання: Січень 2006 |
|  | - Розробка та затвердження Порядку конкурсного відбору, Договору, Критеріїв оцінки робіт, Порядку підписання акту виконаних робіт Відповідальний: Ренькас І.О. Термін виконання: Січень 2006 |
|  | Визначення критеріїв пріоритетності ремонтних робіт в умовах браку ресурсів Відповідальний: Ренькас І.О. Термін виконання: Лютий 2006 |
|  | Навчання відповідальних за підписання акту виконаних робіт основам технологічного процесу ремонту на утримання доріг. Відповідальний: МП «ВКБ» Термін виконання: Березень 2006 |
|  | Проведення конкурсу на визначення виконавця робіт з ремонту доріг Відповідальний: Управління економіки Термін виконання: Квітень 2006 |
|  | Здійснення моніторингу стану доріг Відповідальний: КП «Місто» Термін виконання: постійно |

Відповідальний: Ренькас І.О. - заступник міського голови

Розрахунковий бюджет: 10 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, кошти комунальних підприємств

Стратегічна ціль  В.3	ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Поліпшення стану громадської безпеки і дотримання правопорядку з метою застосування рівних і справедливих правил, щоб зробити місто більш привабливим і безпечним.

Оперативна ціль  В.3.1	Добровільне чергування у мікрорайоні

Місто має організувати добровольців з місцевих жителів для нагляду за порядком і мікрорайоні і повідомлення міліції про можливі кримінальні або небезпечні дії.

|  | - Провести опитування мешканців міста що до якості чергувань ДНД Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами Термін виконання: березень 2006 |
| --- | --- |
|  | - Розглянути на Громадських слуханнях питання добровільного чергування у мікрорайоні (разом з ціллю В.3.3) Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами Термін виконання: червень 2006 |
|  | Розробити та затвердити заходи щодо підтримання громадського порядку Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами Термін виконання: жовтень 2006 |

Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами

Розрахунковий бюджет: 1000 грн.

Джерело фінансування: міський бюджет

Оперативна ціль  В.3.2	Підрозділ  для надзвичайних ситуацій

Місто має організувати підрозділ для надзвичайних ситуацій в тому числі на воді.

|  | - Визначити потреби мешканців в послугах підрозділу для надзвичайних ситуацій Відповідальний: відділ НС і ЦНС Термін виконання: листопад 2005 |
| --- | --- |
|  | Провести консультації з районним управлінням з надзвичайних ситуацій Відповідальний: відділ НС і ЦНС Термін виконання: листопад 2005 |
|  | - Розробка та затвердження структури, штатного розкладу та визначення джерел фінансування Відповідальний: відділ НС і ЦНС Термін виконання: жовтень 2006 |

Відповідальний: відділ НС і ЦНС

Розрахунковий бюджет: 50 тис. грн.

Джерело фінансування: державний бюджет, міський бюджет

Оперативна ціль  В.3.3	Муніципальна міліція

Місту потрібно сформувати муніципальний відділ міліції упродовж наступних п’яти років.

|  | - Вивчення позитивного досвіду створення муніципальної міліції в Україні. Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами Термін виконання: Березень 2006 |
| --- | --- |
|  | Розробка проекту структури для м. Канева Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами Термін виконання: Квітень 2006 |
|  | - Робота з населенням - Проведення громадських слухань. Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами Термін виконання: Травень 2006 |
|  | Затвердження положення, штатного розпису Відповідальний: Спеціаліст із зовнішньої політики міськвиконкому Термін виконання: Червень 2006 |
|  | Проведення конкурсу та вибори муніципальних інспекторів Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами Термін виконання: Грудень 2006 |
|  | Початок роботи муніципальної міліції Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами Термін виконання: Січень 2007 |

Відповідальний: Дяченко В.Х. - керуючий справами

Розрахунковий бюджет: 200 тис. грн. щороку

Джерело фінансування: державний бюджет + міський бюджет

Стратегічна ціль  В.4	ГРОМАДСЬКІ МІСЦЯ І ПАРКИ

Поліпшення стану закладів і чистоти у місцях відпочинку, парках і місцях громадського користування, а також чистоти на вулицях для того, щоб зробити їх привабливими для мешканців міста і туристів

Оперативна ціль  В.4.1	Визначення меж громадських парків і зон

Місту потрібно визначити всі межі громадських парків і зон і реалізувати план управління для кожного з них.

|  | Визначення цих територій та їх меж та відповідальності за їх утримання Відповідальний: Ренькас І.О. - заступник міського голови Термін виконання: червень 2006 |
| --- | --- |
|  | Залучення компаній до опорядження парків Відповідальний: Ренькас І.О. - заступник міського голови Термін виконання: квітень 2006 |
|  | Планування ландшафту, озеленення і утримання. Відповідальний: управління архітектури Термін виконання: грудень 2007 |

Відповідальний: Ренькас І.О. - заступник міського голови

Розрахунковий бюджет: 100 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, кошти фондів, благодійні кошти

Оперативна ціль  В.4.2	Пляжна зона

Місту потрібно створити і утримувати пляжну зону на березі Дніпра, яка забезпечить безпечне і привабливе місце для купання і засмаги.

|  | - Визначення місця та меж пляжної зони (разом з ціллю В.4.1) Відповідальний: Ренькас І.О, відділ НС та ЦНС Термін виконання: травень 2006 |
| --- | --- |
|  | Впорядкування пляжної зони та визначення особи що відповідає за підтримання її в належному стані Відповідальний: Ренькас І.О, відділ НС та ЦНС Термін виконання: червень 2006 |
| - в | - Організація підрозділу для надзвичайних ситуацій на воді (разом з ціллю В.3.2) Відповідальний: відділ НС та ЦНС Термін виконання: червень 2006 |

Відповідальний: Ренькас І.О. - заступник міського голови

Розрахунковий бюджет: 20 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет

Оперативна ціль  В.4.3	Міський парк розваг

Місто або приватний інвестор мають закінчити благоустрій міського парку на березі Дніпра.

|  | Проведення перегляду існуючого оформлення і дизайну парку, розробка архітектурного креслення існуючого дизайну. - Відповідальний: управління архітектури міськвиконкому Термін виконання: грудень 2005 |
| --- | --- |
|  | Формування із мешканців міста Дорадчого комітету з питань дизайну парку (15 – 21 мешканців з усіх куточків міста). - Відповідальний: управління архітектури міськвиконкому Термін виконання: квітень 2006 |
|  | Розробка нового дизайну парку, у т.ч. пішохідних доріжок, ландшафту, обладнання для відпочинку, місць для сидіння і споруд (кіосків, майданчиків для огляду, амфітеатру, сцени для вистав, а також місць для торгівлі, які можна пропонувати на тендерній основі і забезпечувати кошти для постійної роботи і утримання парку тощо). Створення початкового архітектурного дизайну з переліком пріоритетних заходів для проведення поліпшення стану парку. - Відповідальний: Дорадчий комітет з питань дизайну парку у співпраці з управлінням архітектури міськвиконкому Термін виконання: серпень 2006 |
|  | Розгляд і затвердження рекомендацій, доречних для пошуку коштів для того, щоб фінансувати нове оформлення парку. - Відповідальний: управління архітектури міськвиконкому Термін виконання: грудень 2006 |
|  | Початок реконструкції парку, поетапне здійснення заходів з поліпшення стану парку відповідно пріоритетів, розроблених Дорадчим комітетом з питань дизайну парку. - Відповідальний: управління архітектури міськвиконкому Термін виконання: квітень 2007 |
|  | Проведення щорічних зустрічей для перевірки результатів реконструкції і розробки рекомендації щодо додаткового оздоблення. - Відповідальний: Дорадчий комітет з питань дизайну парку у співпраці з управлінням архітектури міськвиконкому Термін виконання: постійно |

Відповідальний: Дорадчий комітет з питань дизайну парку

Розрахунковий бюджет: 500 тис. грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, благодійні фонди

ІV. Визначення приорітетів.

15 вересня 2005 року члени Канівського комітету із стратегічного розвитку визначили пріоритетні напрями по трьох планах дій, а  саме: розвиток туризму, розвиток підприємництва та комунальна інфраструктура.

Цю роботу було проведено для спрямування діяльності групи, відповідальної за упровадження, та адміністрації міста, оскільки на виконання стратегічного плану, який містить 34 завдання, виділено дуже обмежені людські та фінансові ресурси. Іншою метою було визначити які проекти варті того, щоб упроваджуватися за фінансової підтримки Інноваційного фонду проекту ЕРМ.   Комітет із стратегічного розвитку дійшов висновку, що всі напрями є важливими для майбутнього Каневу і всі є складовою частиною нових напрямів розвитку, визначених планом.

Однак, зовнішні умови зміняться, і для тих, хто відповідає за упровадження, конче потрібно зрозуміти як саме члени комітету розуміють відносну важливість проектів у час затвердження плану.  До членів Комітету звернулися з проханням визначити пріоритетність 34 завдань з огляду на їх вплив, вірогідність (подвійне значення), створення/збереження робочих місць, потенційні капітальні інвестиції, час, власне бажання взяти участь у упровадженні та узгодженість з іншими завданнями. Участь у визначенні пріоритетів взяли 19 членів Комітету.

Основні результати:

- На графіку показано як розподілилися проекти – кількість проектів, що отримали середній бал в межах одного балу є різною. Можна побачити, що бали розподілилися досить рівно, середній бал становить 13,36. Бали визначалися як сума середніх показників, яку отримав кожен проект по кожній категорії.

- Варто відзначити певні відмінності щодо пріоритетності проектів. На перший погляд, можна визначити три групи проектів: 7 проектів можна віднести до головних пріоритетів. Вони набрали понад  14,5 балів; 6 проектів отримали менш ніж 11,5 балів. 21 проект набрав від 11,5  до 14,5 балів у середньому.

- Найвищий бал отримали завдання плану дій "Розвиток туризму" (14,16 балів), далі йдуть завдання з плану дій “Розвиток підприємництва” (13,77 балів). Шість з десяти найбільш пріоритетних завдань цього плану відносяться до плану дій з розвитку туризму. Цього і варто було очікувати з огляду на критерії відбору та оскільки у плані загалом наголошується на економічному розвитку. Проекти, що включено до плану дій “Комунальна інфраструктура” отримали нижчий бал (12,20), зокрема у розрізі критеріїв “вплив на робочі місця та інвестиції”, “вірогідність” та “особистий інтерес” (особиста підтримка членів Комітету із стратегічного розвитку). Хоча завдання плану дій з розвитку туризму отримали найвищі бали, найнижчий бал отримав і проект саме з цього напряму, а саме “Перейменування вулиць”, що свідчить про суперечливий характер цього виду діяльності.

У наступному розділі подано копію оціночної форми, яка містить як середній показник по кожному завданню, так і загальний в межах плану дій.

| № | Завдання/проект | Вплив | Вірогідність | Час | Робочі місця /Інвестиції | Особистий інтерес | Сумісність | Разом | Місце в межах СП | Місце в межах ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Розвиток туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.1. | Канівське підприємство з розвитку туризму | 2,68 | 3,97 | 2,47 | 2,03 | 1,76 | 2,63 | 15,55 | 2 | 2 |
| A.1.2. | Канівське туристичне товариство | 2,63 | 3,55 | 1,89 | 2,00 | 1,82 | 2,47 | 14,37 | 9 | 7 |
| A.1.3 | Канівські сувеніри для туризму | 2,32 | 4,39 | 2,26 | 1,95 | 1,42 | 2,39 | 14,74 | 6 | 5 |
| A.1.4 | Відновлення Канівського історичного музею | 2,55 | 3,84 | 2,00 | 1,66 | 1,29 | 2,34 | 13,68 | 17 | 10 |
| A.1.5. | Палац культури | 2,58 | 3,92 | 1,68 | 2,26 | 1,87 | 2,63 | 14,95 | 5 | 4 |
| A.1.6. | Розширення Національного Шевченківського заповідника | 2,74 | 5,32 | 2,00 | 2,37 | 1,55 | 2,47 | 16,45 | 1 | 1 |
| A.2.1 | Інвентаризація історичних місць | 2,53 | 4,29 | 2,37 | 1,29 | 1,00 | 1,79 | 13,26 | 21 | 12 |
| A.2.2 | Аналіз маркетингу та стратегія | 2,26 | 3,55 | 2,32 | 1,55 | 1,71 | 2,00 | 13,39 | 20 | 11 |
| A.2.3. | Приватні інвестиції у розвиток туризму | 2,84 | 3,82 | 1,87 | 2,37 | 1,63 | 2,63 | 15,16 | 3 | 3 |
| A.3.1 | Канів – громада, орієнтована на туризм | 2,53 | 3,97 | 2,34 | 1,58 | 1,76 | 2,08 | 14,26 | 11 | 8 |
| A.3.2. | Канів – місто, комфортне для туристів | 2,95 | 3,97 | 1,66 | 1,84 | 1,97 | 2,21 | 14,61 | 7 | 6 |
| A.3.3. | Нагороди за чистоту міста | 2,47 | 4,66 | 2,37 | 1,13 | 1,71 | 1,71 | 14,05 | 12 | 9 |
| A.3.4. | Перейменування вулиць | 1,47 | 3,13 | 1,79 | 0,55 | 1,08 | 1,55 | 9,58 | 34 | 13 |
| B. Розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1.1. | Одне вікно | 2,32 | 4,34 | 2,53 | 1,89 | 1,00 | 1,87 | 13,95 | 14 | 4 |
| B.1.2 | Канів – місто підприємців | 2,42 | 3,66 | 1,97 | 2,26 | 1,13 | 2,16 | 13,61 | 19 | 7 |
| B.2.1. | Відділ економічного розвитку | 2,53 | 4,42 | 2,58 | 1,97 | 0,84 | 1,97 | 14,32 | 10 | 2 |
| B.2.2. | Інвентаризація майна для розвитку підприємництва | 2,21 | 3,87 | 2,29 | 1,87 | 0,74 | 2,03 | 13,00 | 24 | 8 |
| B.2.3. | Працевлаштування /маркетинг | 2,63 | 3,66 | 2,03 | 2,11 | 1,29 | 2,16 | 13,87 | 16 | 6 |
| B.2.4. | Нова веб-сторінка м. Канева | 2,37 | 4,24 | 2,58 | 1,92 | 1,53 | 2,37 | 15,00 | 4 | 1 |
| B.2.5. | Розвиток високих технологій | 2,74 | 3,29 | 1,92 | 2,37 | 1,53 | 2,21 | 14,05 | 13 | 3 |
| B.3.1. | Розширення Асоціації з підприємницької діяльності | 2,21 | 3,82 | 2,11 | 1,61 | 0,79 | 1,66 | 12,18 | 27 | 9 |
| B.3.2. | Інформаційні центри з питань підприємницької діяльності | 2,37 | 3,92 | 2,42 | 1,87 | 1,39 | 1,97 | 13,95 | 15 | 5 |
| C. Комунальна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1. | Інформаційна система підготовки рахунків та відстеження платежів | 2,42 | 3,39 | 2,00 | 1,29 | 0,68 | 1,68 | 11,47 | 29 | 8 |
| C.1.2. | Приватизація комунальних послуг | 2,11 | 3,82 | 1,66 | 1,45 | 0,58 | 1,61 | 11,21 | 30 | 9 |
| C.1.3. | Енергозберігаючі технології | 2,68 | 3,34 | 1,76 | 1,89 | 1,39 | 2,16 | 13,24 | 22 | 3 |
| C.1.4. | Сучасна переробка твердих відходів | 2,58 | 2,87 | 1,68 | 1,79 | 1,00 | 1,84 | 11,76 | 28 | 7 |
| C.2.1 | Ремонт доріг | 2,79 | 3,45 | 1,97 | 2,32 | 1,11 | 2,79 | 14,42 | 8 | 1 |
| C.3.1. | Добровільне чергування у мікрорайонах | 1,95 | 3,08 | 2,05 | 0,97 | 0,68 | 1,92 | 10,66 | 32 | 11 |
| C.3.2. | Невідкладна допомога | 1,84 | 2,97 | 2,00 | 1,13 | 0,74 | 1,82 | 10,50 | 33 | 12 |
| C.3.3. | Муніципальна поліція | 2,05 | 2,71 | 1,89 | 1,58 | 0,68 | 2,05 | 10,97 | 31 | 10 |
| C.4.1. | Визначення громадських парків та зон | 2,05 | 4,08 | 2,42 | 1,03 | 1,05 | 1,82 | 12,45 | 26 | 6 |
| C.4.2. | Визначення пріоритетності проектів у сфері комунальних послуг | 2,32 | 4,29 | 2,37 | 1,39 | 0,79 | 1,76 | 12,92 | 25 | 5 |
| C.4.3. | Пляжі | 2,42 | 3,71 | 1,95 | 1,87 | 1,16 | 2,03 | 13,13 | 23 | 4 |
| C.4.4. | Міський парк розваг | 2,47 | 3,71 | 1,82 | 2,08 | 1,42 | 2,18 | 13,68 | 18 | 2 |

| x | Найвищий середній бал ( місце) в межах категорії | y | Найнижчий середній бал (місце) в межах категорії |
| --- | --- | --- | --- |

Аналіз результатів у розрізі категорій  (критеріїв) дозволив зробити такі висновки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значний вплив на досягнення мети |  | Незначний вплив на досягнення мети |  |
| A.3.2. | Канів – місто, комфортне для туристів | A.3.4. | Перейменування вулиць |
| A.2.3. | Приватні інвестиції у розвиток туризму | C.3.2. | Невідкладна допомога |
| C.2.1 | Ремонт доріг | C.3.1. | Добровільне чергування у мікрорайонах |
| Проекти високого ступеню вірогідності |  | Проекти нижчого ступеню вірогідності |  |
| A.1.6. | Розширення Національного Шевченківського заповідника | C.3.3. | Муніципальна поліція |
| A.3.3. | Нагороди за чистоту міста | C.1.4. | Сучасні методи переробки твердих відходів |
| B.2.1. | Відділ економічного розвитку | C.3.2. | Невідкладна допомога |
| Короткострокові проекти |  | Довгострокові проекти |  |
| B.2.1. | Відділ економічного розвитку | A.3.2. | Канів – місто, комфортне для туристів |
| B.2.4. | Нова веб-сторінка м. Канева | C.1.2. | Приватизація сфери комунальних послуг |
| B.1.1. | Єдине вікно | A.1.5. | Палац культури |
| Проекти, що значною мірою впливають на створення робочих місць та інвестицій |  | Проекти, що не мають суттєвого впливу на створення нових робочих місць та інвестицій |  |
| A.1.6. | Розширення Національного Шевченківського заповідника | A.3.4. | Перейменування вулиць |
| B.2.5. | Розвиток високих технологій | C.3.1. | Добровільне чергування у мікрорайонах |
| A.2.3. | Приватні інвестиції у розвиток туризму | C.4.1. | Визначення громадських парків та зон |
| Проекти, які отримали найвищу особисту підтримку зі сторони членів Комітету із стратегічного розвитку |  | Проекти, які отримали найнижчу особисту підтримку зі сторони членів Комітету із стратегічного розвитку |  |
| A.3.2. | Канів – місто, комфортне для туристів | C.1.2. | Приватизація сфери комунальних послуг |
| A.1.5. | Палац культури | C.3.1. | Добровільне чергування у мікрорайонах |
| A.1.2. | Канівське туристичне товариство | C.1.1. | Інформаційна система підготовки рахунків та відстеження платежів |
|  |  | C.3.3. | Муніципальна поліція |
| Проекти з найвищим ступенем сумісності з іншими проектами |  | Проекти з найнижчим ступенем сумісності з іншими проектами |  |
| C.2.1 | Ремонт доріг | A.3.4. | Перейменування вулиць |
| A.1.5. | Палац культури | C.1.2. | Приватизація сфери комунальних послуг |
| A.1.1. | Канівське підприємство з розвитку туризму | B.3.1. | Розширення Асоціації з підприємницької діяльності |
| A.2.3. | Приватні інвестори у розвиток туризму |  |  |

V. Управління впровадженням

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Із самого початку роботи зі стратегічного планування у Чорткові підкреслювалась важливість етапу реалізації Стратегічного плану та моніторингу його впровадження. Успіх цієї роботи буде вимірюватись позитивними економічними та іншими змінами, що стануть наслідком виконання передбачених планом проектів – оперативних цілей – і реалізації його стратегічних цілей.

Першим кроком на шляху реалізації Стратегічного плану буде його прийняття міською радою. Вкрай важливо забезпечити політичну волю до запровадження змін, а також людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання всіх проектів, передбачених оперативними цілями плану.

Щоб гарантувати реалістичність і здійсненність плану, над його розробкою працювало близько 40 лідерів громади – представників бізнесу, органів місцевого самоврядування, промислових підприємств, культурних та освітніх закладів тощо. Динамічний процес роботи в Комітеті стратегічного планування (КСП), його підкомітетах і робочих групах посилив ентузіазм учасників процесу, що створює чудову основу для підтримки впровадження програми.

Відповідальність за моніторинг упровадження буде покладена на Комітет з управління впровадженням (КУВ), який складатиметься з таких осіб: заступник міського голови, керівник відділу економічного розвитку, голова КСП і голови трьох робочих груп. Таким чином, КУВ за своїм складом стане продовженням публічно-приватного партнерства, яке уможливило процес стратегічного планування – і зміцнилось упродовж останніх шести місяців спільної роботи.

КУВ здійснюватиме моніторинг за допомогою програми WISP, яка надається проектом «Економічний розвиток міст» і буде інстальована на веб-сайті міста. Ця програма дозволяє стежити за перебігом виконання кожного завдання кожної оперативної цілі. Введення даних на веб-сайті матимуть право здійснювати лише уповноважені члени КУВ, але відвідувати його зможе будь-хто – як посадовці міста, так і всі громадяни. У такий спосіб КУВ буде проводити моніторинг якості виконання завдань, дотримання графіку. КУВ зустрічатиметься щомісячно для оцінки виконання завдань кожної з 30 оперативних цілей, передбачених стратегічним планом. Підтримку діяльності КУВ забезпечуватимуть працівники відділу економічного розвитку.

Стратегічний план є «живим документом». Його зроблено не з каменю, і він може коригуватися у міру зміни обставин. Тому члени КУВ, а також всі мешканці Чорткова, причетні до згаданої роботи, повинні стежити за тим, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання плану залишалися доречними та актуальними – і реалізовувалися. За рік Комітет стратегічного планування збереться знову, щоб оцінити досягнуті результати і – за необхідності – розглянути можливі зміни до Стратегічного плану.

VІ. Процедура моніторингу                     Стратегічного плану економічного розвитку м.Канева на 2006-2020 роки.

- Цілі моніторингу

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійна підтримка актуальності Стратегічного плану.

У ході моніторингу Стратегічного плану вирішуються наступні задачі:

- стимулювати реалізацію плану в цілому та в  окремих цілях і завданнях,

- оцінити ступінь досягнення головної мети і цілей Стратегічного плану, дати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про коректування цілей,

- оцінити ступінь реалізації цілей, дати інформацію для уточнення і коректування цілей,

- підтримати в робочому стані структури стратегічного планування.

- Концепція моніторингу

Моніторинг Стратегічного плану розвитку м. Канева включає два рівні:

- Моніторинг зовнішнього середовища розвитку міста. Базується на аналізі основних індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому, та Черкаському і Київському регіонах, які є стратегічно важливими для міста. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

- Моніторинг процесу реалізації Стратегічного плану розподіляється на:

- а) моніторинги досягнення головної мети,

- б) моніторинг просування по приоритетних напрямках,

- в) моніторинг вирішення проблем,

- д) моніторинг досягнення цілей,

- е) активність відповідальних координаторів та виконавських груп.

- Базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) по кожному приоритетному напрямку та  аналізі поступу запланованих результатів. Підсумки моніторингу підводяться чотири рази на рік у вигляді квартальних оглядів реалізації та два рази на рік у вигляді зведеного аналітичного моніторингового звіту, результати якого розміщуються в інформаційному віснику Канівської міської ради „Канів”.

# Форми здійснення моніторингу

  - Квартальні звіти відповідальних координаторів (окремо по відповідному пріоритетному напрямку). Вимоги – у звітах фіксуються:

а) виконані завдання,   ступень виконання кожної цілі, ступень вирішення кожної проблеми;     (Додаток 1 форма1)

б) невиконані завдання, причини відхилення,  пропозиції   (Додаток 2, форма 2)

в) дані за основними індикаторами, що відбивають положення по кожному пріоритетному напрямку – надаються відповідальними координаторами як додаток до квартального звіту тільки за четвертий квартал (один раз на рік).  (Додаток 1)

г) пропозиції відповідальних координаторів щодо внесення змін до основного тексту   Стратегічного плану економічного розвитку м. Канева.

д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні. По кожній стратегічній цілі вказується сума, яку слід включити до бюджету на стадії його формування (2 півріччя), чи на стадії його корегування (1 півріччя).

е) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу.

Квартальні звіти відповідальних координаторів надаються для опрацювання обов’язково у електронному та друкованому вигляді.

  - Квартальні огляди відділу економічного розвитку, які виробляються на базі аналізу отриманих квартальних звітів та уявляють собою аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегічного плану розвитку по всіх приоритетних напрямках, проблемах та цілях. Також містять рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо корегування Стратегічного плану. Результати квартальних оглядів виносяться на обговорення координаційної групи з моніторингу Стратегічного плану розвитку.

3. Проміжний аналіз фінансових потреб. Один раз на рік, в його середині спеціалісти відділу економічного розвитку виносять на чергове засідання координаційної групи з моніторингу реалізації Стратегічного плану проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всім приоритетним напрямкам. Затверджений аналіз фінансових потреб надається в міське фінуправління для урахування під час корегування бюджету.

4. Зведений аналітичний моніторинговий звіт. Два рази на рік відділ економічного розвитку готує зведений аналітичний звіт, який вноситься на розгляд та затвердження координаційної групи з моніторингу стратегічного плану. Копії звіту надаються міському голові, заступникам та відповідальним координаторам.   Вимоги – у звіті фіксуються:

а) аналіз зовнішнього оточення (міститься тільки у річному звіті);

б)  аналіз виконання календарних графіків;

в)Аналіз темпів просунення по приоритетних напрямках;

г) аналіз виконання планів дій;

д) пропозиції про винесення питань моніторингу на засідання сесії Чугуївської міської ради (корегування основного тексту Стратегічного плану розвитку м. Канева на 2006-2020 рр.);

е) рекомендації щодо актуалізації траєкторій вирішення проблем (цілей та планів дій);

ж) оцінки потреб в бюджетному фінансуванні – пропозиції по внесенню до бюджету, наступного року, враховуючи усі  приоритетні напрямки розвитку.

- Періодичність звітів

Поточний контроль відновлення інформації з стану реалізації Стратегічного плану розвитку здійснюється щокварталу. 15 грудня, 15 березня, 15 червня і 15 вересня  відділ економічного розвитку направляє відповідальним координаторам нагадування про необхідність надати квартальний звіт. 20 числа зазначених місяців спеціалісти відділу економічного розвитку одержують  інформацію за відповідними приоритетними напрямками, до 27 числа відповідних місяців готують квартальний огляд ходу реалізації.

Чергові наради координаційної групи з моніторингу реалізації Стратегічного плану відбуваються 3 січня, 3 квітня, 3 липня і 3 жовтня. Члени координаційної групи у разі неможливості присутності на черговому засіданні усно попереджають про це спеціалістів відділу економічного розвитку, не пізніш як за три дні до дати проведення наради.

Проміжний аналіз фінансових потреб готується спеціалістами відділу економічного розвитку на базі наданих відповідальними координаторами даних, виноситься на чергове засідання координаційної групи (3 липня), обговорюється та до 5 липня надається до міського фінуправління для врахування під час корегування бюджету.

Офіційна оцінка ступеня реалізації міри проводиться раз на рік на підставі аналізу інформації, отриманої від відповідальних координаторів у вигляді квартальних звітів, та на базі проведеного спеціалістами відділу економічного розвитку дослідження змін зовнішнього оточення. 3 січня зведений аналітичний моніторинговий звіт презентується на нараді Координаційної групи з моніторингу реалізації Стратегічного плану розвиту. Частина звіту, що стосується аналізу фінансових потреб на наступний рік для реалізації конкретних стратегічних цілей до 5 січня надається до міського фінуправління для врахування під час формування бюджету на наступний рік. Зведений аналітичний моніторинговий звіт публікується в газеті “Дніпрова Зірка” у обсязі, визначеному Координаційною групою.

- Розподіл відповідальності

Моніторинг процесу реалізації проводиться  координаційною групою з моніторингу реалізації Стратегічного плану, відділом економічного розвитку, відповідальними координаторами та виконавськими групами. Додаток 3.

Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої ефективності за наступними сферами:

- Квартальні звіти – відповідальні координатори;

- Квартальні огляди – відділ економічного розвитку;

- Проміжний аналіз фінансових потреб – відділ економічного розвитку;

- Зведений аналітичний моніторинговий звіт – відділ економічного розвитку

- Організація чергових та позачергових нарад координаційної групи – відділ економічного розвитку.

Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам (що їх поставлено у даному документі) надання квартальних звітів та іншої інформації до відділу економічного розвитку з метою якнайбільш якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегічного плану у цілому.

Персональний розподіл відповідальності додається (Додаток 3),  виконавські групи формуються на засадах відповідності їх діяльності до кожного приоритетного напрямку розвитку, вони покликані надавати допомогу відповідальним координаторам у здійсненні поточного моніторингу.

Відповідальність за контроль над процесом реалізації стратегічного плану у цілому покладається на керівника координаційної групи з моніторингу реалізації Стратегічного плану розвитку м. Канева на 2006-2020 рр.

6.  Коригування і відновлення Стратегічного плану

Пропозиції по коригуванню і відновленню Стратегічного плану по проблемам, стратегічним цілям, завданням  можуть вноситися:

- Членами координаційної групи з моніторингу реалізації Стратегічного плану розвитку,

- Відповідальними координаторами;

- Депутатами міської ради;

- зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та особами (мешканцями міста) .

Пропозиції по корегуванню основного тексту Стратегічного плану розглядаються відділом економічного розвитку, обговорюються на чергових та позачергових нарадах координаційної групи і виносяться на розгляд сесії Канівської міської ради один раз на рік (по необхідності, два рази на рік).

Додаток 1

до рішення міської ради

№______ від 27.10.2005 р.

Форми для використання відповідальними координаторами

під час складання квартального звіту

Квартальний звіт реалізації Стратегічного плану економічного розвитку м. Канева

на 2006-2020 рр.

Пріоритетний напрямок ______________________________________

______ квартал ____________ р.

# Звіт про реалізацію цілей та завдань

# Форма 1

| Заходи (цілі, завдання) | Термін виконання (плановий) | Термін виконання (фактичний) | Виконавці | Кошторис (план/факт) | Потреби у бюджетному фінансуванні (сума, бюджетний рік) | В якій мірі виконано (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Звід про відхилення від планів дій

Форма 2

| Заходи, що не виконані, потребують корегування | Причини відхилення від плану | Пропозиції щодо усунення перешкод | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |

Вказати:

в якій мірі (у відсотках) вирішено проблеми даного приоритетного напрямку?

Проблема 1, Проблема 2 і так далі.

- Які проблеми, цілі, завдання втратили актуальність з огляду на зовнішні чи внутрішні зміни?

- Пропозиції щодо внесення змін в основний текст Стратегічного плану розвитку м. Канева із зазначенням причин.

- Обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення діючої системи моніторингу реалізації Стратегічного плану економічного розвитку м. Канева.

Додаток 2

до рішення міської ради

№______ від 27.10.2005 р.

Перелік базових індикаторів для

використання відповідальними координаторами

під час складання квартального звіту

Пріоритет 1. Розвиток туризму.

1. Кількість екскурсантів, які відвідали місто , темп росту _______

в тому числі :   - кількість екскурсантів „зеленого туризму”_____

- дитячого туризму_____

2. Сума інвестицій, вкладених в розвиток туризму______

в тому числі:   - з державного бюджету _______

- з міського бюджету ________

- з інших джерел ________

3. Кількість видів сувенірів з символікою міста, вироблених в місті ______

4. Сума надходжень до міського бюджету від використання місцевої символіки_____

5. Стан інвентаризації об’єктів туризму ______

6. Кількість та перелік, проведених маркетингових заходів по розвитку туризму в м.Каневі_____

7. Кількість та перелік заходів по вихованню дружнього ставлення до туристів ______

8. Динаміка кількості і якості готельних місць _______

9. Динаміка кількості і якості закладів громадського харчування _____

10. Облаштовано нових туристичних об’єктів _______

Пріоритет 2. Розвиток бізнесу.

- Кількість зареєстрованих/ працюючих підприємств малого бізнесу , темп росту ____

- Кількість зареєстрованих/працюючих приватних підприємців  , темп росту ____

- Кількість промислових підприємств, діючих на території міста , темп росту ____

- Обсяги промислового виробництва , темп росту ____

- Обсяги виробництва у сфері малого та середнього бізнесу (продукція та послуги) , темп росту ____

- Коефіцієнт податкового тягаря (відношення суми усіх зібраних податків до обсягів виробленої продукції) , темп росту ____

- Коефіцієнт усуспільнення (відношення суми доходів бюджету міста до обсягів виробленої продукції) , темп росту ____

- Кількість банківських установ, розташованих в місті ____

- Сума наданих кредитів для бізнесу________

- Кількість навчальних заходів для підприємців, що проводились міськвиконкомом та громадськими організаціями ____

- Кількість інформаційно-косультаційних статей з проблем підприємництва, що їх було опубліковано в місцевих ЗМІ ____

- Кількість перевірок, здійснених контролюючими органами (у розрізі) ____

- Кількість безробітних, що отримали одноразову допомогу Канівського МРЦЗ зайнятості на початок підприємницької діяльності та сума наданої допомоги ____

- Капітальні інвестиції: сума _______, темп росту __________

- Іноземні інвестиції: сума _______, темп росту __________

- в тому числі на 1 жителя: сума _______, темп росту __________

- Кількість новостворених робочих місць..

Пріоритет 3. Комунальна інфраструктура.

- Регулярність забезпечення населення питною водою ____

- Частка замінених теплових мереж у загальній кількості мереж ____

- Обсяг реконструйованого житла (тис. Кв.м.) ____

- Кількість  товариств співвласників житла ____

- Частка вулиць, що підлягають ремонту (%)____________необхідна сума ____

- Кількість зупинок міського транспорту, що підлягають упорядкуванню ____

- Ступінь освітлення вулиць ____

- Кількість упорядкованих парків, скверів____________необхідна сума ____

- Кількість зелених насаджень на одного мешканця ____

- Кількість стихійних смітників ____

- Кількість маршрутів громадського транспорту та ступінь покриття потреб ____

- Частка населення у оплаті житлово-комунальних послуг ____

- Кількість злочинів_________;

- Кількість нещасних випадків_______, в тому числі на воді___________

Додаток 3

до рішення міської ради

№______ від 27.10.2005 р.

Персональний розподіл відповідальності з

Реалізації Стратегічного плану економічного розвитку

м. Канева до-2020 рр.

| Голова Комітету по впровадженню Стратегічного плану економічного розвитку міста Канева |  | Міський голова Коломієць В.В. |
| --- | --- | --- |
| Пріоритети | Відповідальний координатор | Виконавська група |
| Пріоритет 1. Розвиток туризму | Заступник міського голови з гуманітарних питань Пилипенко А.Г. | Курінний А.Ф. Святелик Т.В. Дорошенко Т.В. Піняк М.В. |
| Пріоритет 2. Розвиток бізнесу | Перший заступник міського голови Москалець М.В. | Коломієць В.А. Коржов В.Л. Жорнова О.О. Болсунова Т.В. |
| Пріоритет 3. Комунальна інфраструктура | Заступник міського голови, головний архітектор Ренькас І.О. | Куча В.В. Кулєшов М.Ю. Стадник Т.П. |

Додаток 4

до рішення міської ради

№______ від 27.10.2005 р.

СВОТ-аналіз міста Канева був підготований Підкомітетом з проведення СВОТ-аналізу 10 червня 2005 року. Допомогу у проведенні цього засідання надавали два консультанти з проекту ЕРУМ.

Аналіз внутрішніх чинників  (сильні і слабкі сторони)

A. Розвиток туризму

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Древня історія і спадщина (53 визначних історичних місця) - Могила Т.Г. Шевченка - Наближеність до Києва та інших історичних місць (тури вихідного дня і можливі партнери) - Мальовничий ландшафт обох берегів Дніпра - Традиційний імідж міста - Існуюча промислова база - Історичні місця - Наявність кваліфікованих кадрів для туризму - Рівень радіаційного забруднення у нормі - Затверджений генеральний план розвитку міста - Закінчена оцінка землі - Дніпро забезпечує додаткове транспортне сполучення місту - Великий відсоток населення працездатного віку - Сприятливе географічне розташування - Наявність планів побудови залізниці - Прогресивно налаштовані місцева влада і громадяни - Наявність двох кластерів туристичних об’єктів | - Сьогоднішня транспортна система міста не відповідає потребам туризму - Брак громадських туалетів - Непривабливий стан історичних місць - Низький сьогоднішній стан туристичної інфраструктури - Низька якість і брак трудових ресурсів для туризму - Непривабливий вигляд міста - Неможливість створення пляжів на березі Дніпра - Негативний вплив гідроелектростанції на екологію - Брак підприємців - Місто має статус Чорнобильської зони - Магістральні шосе і залізниці знаходяться далеко від міста (мінімальна відстань 30 км) |

Б. Розвиток бізнесу

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Наявність вищих і середніх спеціальних учбових закладів - Наявність вільних будівель і ділянок - Деякі підприємства мають надлишкові виробничі потужності - Низькі ставки плати за землю - Наявність кваліфікованої робочої сили - Частка населення працездатного віку складає 60% - Велика кількість приватних підприємців (вища за середню в Україні) - Ефективна робота Центру зайнятості - Прогресивне ставлення міської влади до вирішення проблем розвитку малих і середніх підприємств - Наявність стосунків між місцевими та іноземними підприємствами - Наявність програм економічного розвитку міста - Можливість транспортування товарів річкою - Наближеність до постачальників сільськогосподарської сировини - Функціонуючі громадські організації і політичні партії - Наявність великих роботодавців - Розвинена інженерна інфраструктура - 75% опитаних підприємств планують або розглядають можливість розширення своєї діяльності або модернізації | - Відсутність відділу з питань інвестицій у міській раді - Брак кваліфікованої робочої сили та інженерів - Недостатність коштів для інвестування - Віддаленість від головних транспортних артерій - Відсутність майна під заставу - Необізнаність підприємців з чинним законодавством та змінами у ньому - Невелика питома вага високотехнологічного виробництва - Низька купівельна спроможність міського населення - Зношені основні фонди - Низька конкурентоспроможність місцевої продукції - Слабко розвинена маркетингова діяльність місцевих виробників - Неефективна робота місцевих об’єднань підприємців - Чотири опитаних підприємства або залишають або мають намір залишити місто через стан місцевого ринку - Незадовільна робота правоохоронних органів - Незадовільний контроль з боку місцевої влади за використанням місцевих ресурсів |

В.  Розвиток комунальної інфраструктури

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Використання артезіанської води, чистота повітря, велика кількість зелених насадження - Своєчасна реорганізація ЖКГ - Наявність вільних територій під будівництво приватного житла - Своєчасне проведення підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення - Перехід на двоставковий тариф на теплопостачання - Добрий благоустрій центральної частини міста - Створена централізована диспетчерська - Створюється матеріально-технічна база для ремонту міських доріг - Побратимські стосунки з м. Київ, Фірзен, Ламберсарт, Кобрин… - Кваліфіковані кадри - Завершена робота з оцінки землі - Введена в дію цифрова АТС | - Відсутність концепції розвитку ЖКГ - Територіальна розтягненість інженерних мереж та їх зношеність - Зношеність основних фондів на підприємствах ЖКГ на 75%; енергоємне обладнання - Росте заборгованість населення за комунальні послуги - На ринку ЖК послуг не має конкуренції - Відсутній благоустрій околиць - Складна криміногенна ситуація (крадіжки люків, кабелів) - Недосконала схема продажу земельних ділянок - Невідповідність тарифів затратам; - Недостатньо коштів в місцевому бюджеті для вирішення проблем ЖКГ |

Аналіз зовнішніх чинників (можливості і загрози)

01 Політична ситуація/законодавство

| Можливості | Загрози |
| --- | --- |
| - Демократизація внутрішньої політики України - Реформа громадського управління - Стабілізація і стандартизація законодавчої системи, її сумісність з системами ЕС - Боротьба з бюрократією, створення прозорого, антикорупційного середовища - Запровадження чіткого законодавства про власність на землю - Підвищення зацікавленості у відвіданні України в Західній Європі - Усунення перешкод для подорожей - Вимога спрощення порядку початку підприємницької діяльності і зробити його прозорим | - Нестабільне законодавство може продовжувати створювати негативне середовище для бізнесу - Нестабільне політична ситуація може призвести до загрози економічній стабільності і впливати на розвиток міста - Неясні наслідки реформи громадського управління - Неврегульованість питання землевпорядкування між містом і районом - Розчарування іноземців в Україні - Бюрократія і брак прозорості - Відсутність державної політики для розвитку туризму |

02 Економічна ситуація

| Можливості | Загрози |
| --- | --- |
| Поліпшення іміджу України Вступ до ЄС: - Відкритість економіки і ринків - Надходження прямих іноземних інвестицій, створення нових робочих місць, нові технології і ноу-хау - Внаслідок реприватизації може зрости продуктивність підприємств - Стабільний бізнес-клімат - Полегшений порядок дотримання законодавства - Стабільність ринку капіталів - Нижча вартість і кращий доступ до джерел фінансування | Слабка боротьба з бюрократією і корупцією знову погіршує імідж Вступ до ЄС: - Нові обмеження і регуляторні документи - Вища вартість утримання виробництва екологічно чистим і безпечним - Відкритість економіки і ринків – жорстка конкуренція - Надходження прямих іноземних інвестицій – конкуренція на ринку праці - Реприватизація - нестабільність - Втрата переваги низьких цін - Зростання вартості праці - Потреба в інвестиціях у технології і підвищення продуктивності |

03 Демографічна/соціальна ситуація

| Можливості | Загрози |
| --- | --- |
| - Внутрішня міграція може збільшити людські ресурси міста за умови її зростання | - Постаріння населення - Зменшення чисельності населення |

04 Стан технологій

| Можливості | Загрози |
| --- | --- |
| - Адаптування нових технологій і посилення конкурентоспроможності | - Неспроможність швидко адаптувати нові технології - Висока вартість нових технологій |

Додаток 5

до рішення міської ради

№______ від 27.10.2005 р.

Склад Комітету стратегічного планування

|  | Прізвище та ініціали | Організація | Адреса | Телефон, факс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тютюнник В.М. | ДП „Магніт-ТМ”, депутат | Вул.Леніна, 161 | 3-85-12 8-0678015646 |
| 2. | Чернов С.М. | ВАТ „ЕМЗ”Магніт” | Вул.Леніна, 161 | 3-81-96, 8-0678015647 |
| 3. | Ніколенко В.В. | ВАТ”Канівський маслосирзавод”, депутат | Вул.Леніна, 195 | 3-85-51, 8-0503307078 |
| 4. | Бросленко В.А. | ВАТ „ Діамант ”, депутат |  | 3-21-24 |
| 5. | Гриневич В.О. | ЗАТ”Агроекопродукт” | Вул.Дорошенка, 1 | 3-83-61 |
| 6. | Синенко І.В. | Канівська ГЕС ДАРК Дніпрогідроенерго | М.Канів, Роздільна дамба | 3-33-75 |
| 7. | Москаленко В.М. | ТОВ „ВШК+” | Вул.Леніна, 186 | 3-88-07, 3-88-04, 3-85-68 |
| 8. | Савенко В.М. | ЗАТ „Канів-Дніпробуд” | Вул. Леніна, 121-а |  |
| 9. | Олексієнко Л.М. | ВАТ „Закордоненергокомплектбуд” | Лівий берег | 3-29-35 |
| 10. | Ніколенко Л.В. | Банк „Аваль” | Вул.О.Кошового,2 | 3-12-61 8-0506874458 |
| 11. | Васильченко В.О. | Міський відділ комунального майна | Вул.О. Кошового,11 | 3-29-84 |
| 12. | Кобзєв Р.А. | ТОВ”Арал” | Вул.Дорошенка,7 | 3-81-50 |
| 13. | Коржов В.Л. | Приватний підприємець | Вул.О.Кошового,11 |  |
| 14. | Корнєєв О.В. | ПП, депутат |  | 3-43-27, 3-11-01 |
| 15. | Максим’юк І.С. | ПП, депутат |  | 3-32-94 |
| 16. | Левіт І.М. | КП „Міський ринок” | Вул.206 Дивізії, б.4, кв.46 | 3-73-90 |
| 17. | МайстренкоМ.Г. | ПП, депутат |  |  |
| 18. | Степаненко М.М. | Туристичний комплекс „Княжа гора” | Вул.Дніпровська, 1 | 3-55-83,3-15-88 |
| 19. | Марікуца Є.В. | ПП, депутат | Вул.,Леніна, 17 | 3-69-61 |
| 20. | Томілєва-Кугно Л.М. | Секретар міської ради | Вул.О.Кошового,3 | 3-37-96 |
| 21. | Москалець М.В. | Перший заступник міського голови | Вул.О.Кошового,3 | 3-23-36 |
| 22. | Ренькас І.О. | Перший заступник міського голови, головний архітектор, депутат | Вул.О.Кошового,11 | 3-29-07 |
| 23. | Гордієнко О.Ф. | Начальник відділу земельних ресурсів | Вул, Воровського | 3-60-85 |
| 24. | Коломієць В.А. | Начальник відділу економіки | Вул.О.Кошового, 2 | 3-22-51 |
| 25. | Болсунова Т.В. | Спеціаліст управління економіки | Вул.О.Кошового, 2 | 3-22-34 |
| 26. | Скочко В.О. | Начальник бюро архбудконтролю | Вул.О.Кошового, 11 | 3-44-86 |
| 27. | Леонтьєв А.О. | КФ Східно-Європейського університету економіки та менеджменту | Вул.Київська, 34 | 3-23-32 |
| 28. | Святелик Т.В. | Заступник начальника відділу культури | Вул.Федоренка, 26 | 3-30-44 |
| 29. | Савченко Л.В | Центр соціального захисту населення | Вул.Шевченка, 49 | 3-30-75 |
| 30. | Бовшик Н.Ф. | Начальник міського фін.управління | Вул.Шевченка, 49 | 3-30-57 |
| 31. | Луковець Н.В. | Спеціаліст обл.інспекції Центра зайнятості | Вул.Шевченка, 47 | 3-20-26 |
| 32. | Зелененко Л.П. | Г-та „Дніпрова зірка” | Вул.Енергетиків,24 | 3-29-29 |
| 33. | Мачача О.П. | Цех електрозв’язку | Вул.Леніна, 16 | 3-20-74 |
| 34. | Кулєшов М.Ю. | РЕМ (Районні електромережі) | Вул..Леніна, 127 | 3-83-30 |
| 35. | Колісник А.Д. | УЕГГ (Управління експлуатації газового господарства) | Вул.Енергетиків, 32 | 3-29-99 |
| 36. | Гузь О.І. | КП „Тепломережа” | Вул. Енергетиків, 30 | 3-30-55 |
| 37. | Шацьких А.І. | КП „ЖЕК” | Вул. Шевченка, 69 | 3-24-49 |
| 38. | Ліховий Ігор Дм. | Шевченківський національний заповідник |  | 3-23-68 |

Додаток 6

до рішення міської ради

№______ від 27.10.2005 р

Склад Комітету управління реалізацією Стратегічного плану

| Голова КУРП | Міський голова | Коломієць В.В. |
| --- | --- | --- |
| Заступник голови КУРП | Голова КСП, директор ДП „Магніт –ТМ” | Тютюнник В.М. |
| Секретар КУРП | Головний спеціаліст економіки | Болсунова Т.В. |
| Члени КУРП |  |  |
| 1. | Перший заступник міського голови | Москалець М.В. |
| 2. | Заступник міського голови, голова підгрупи по розвитку туризму | Пилипенко А.Г. |
| 3. | Керуючий справами | Дяченко В.Х. |
| 4. | Заступник міського голови, головний архітектор | Ренькас І.О. |
| 5. | Заступник міського голови | Куча В.В. |
| 6. | Начальник відділу культури | Курінний А.Ф. |
| 7. | Начальник управління економіки | Коломієць В.А. |
| 8. | Голова підкомітету по розвитку бізнесу, приватний підприємець | Коржов В.Л. |
| 9. | Голова підкомітету по розвитку комунальної інфраструктури | Кулєшов М.Ю. |
| 10. | Заступник начальника відділу культури | Святелик Т.В. |
| 11. | Спеціаліст управління економіки | Стадник Т.П. |
| 12. | В.о генерального директора Шевченківського національного заповідника | Піняк М.В. |

Секретар міської ради                                                                    Л. М. Томілєва-Кугно